附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县人民检察院政法转移支付资金项目

实施单位（公章）：呼图壁县人民检察院

主管部门（公章）：呼图壁县人民检察院

项目负责人（签章）：李松涛

填报时间：2019 年 1  月 25 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县人民检察院为财政全额预算管理的副县级行政单位，属独立核算单位。我院下设部门9个，全年共拨付26.64万元用于我单位的业务装备建设和办案日常开支。

（二）项目预算绩效目标设定情况

项目目标：此项经费由上级拨付，主要用于保障全院各部门办案日常开支和全院装备建设，为检察机关履职和推进司法改革工作提供保障。

项目基本性质：专项业务费项目。

项目用途及内容：主要用于全院各部门办案日常开支和装备建设。

项目涉及范围：呼图壁县检察院。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

此项业务装备费和办案经费共拨付26.64万元，全部用于购置办案装备和保障办案开支。

（二）项目资金实际使用情况分析

此项业务装备费和办案经费共拨付26.64万元整，其中包括业务装备费和办案经费，全部用于购置办案装备和日常办案开支。

（三）项目资金管理情况分析

单位建立业务装备费和办案经费明细账，由单位财务部门监管，购买的各项装备取得正规发票，由经办人和分管领导确认签字后交由财务部门据实报销，确保专款专用。

无自筹资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

截止目前，呼图壁县人民检察院政法办案业务经费和业务装备费项目资金已全部足额拨付，并顺利完成各项办案装备建设的工作任务，无项目调整及结转结余情况。

（二）项目管理情况分析

为严格落实此专项资金专款专用，我院检务保障部门制定了项目资金管理制度，建立健全了公开公示制度和事前、事中、事后监督机制，由院党组对资金使用情况进行监管监督。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

根据年初制定的工作计划，项目绩效目标基本完成，拨付的专项资金全部用于单位业务工作的保障和办案区基础设施建设。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

不断加强对此专项资金使用的监管力度，坚决杜绝挤占、挪用和未按规定使用的情况。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是经费保障力度需要进一步加大。基层检察院财力弱、任务重，需要更多经费支持。二是建议取消办案费和装备费的比例，以更好地适应基层实际需要。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

我单位业务装备费和政法办案工作经费全部专款专用，经自查核实，业务装备费和办案经费严格按照标准进行开支，主要用完善我院业务装备和办案工作开支。同时，所有活动支出印证资料均建档留存。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 2018年政法转移支付经费、业务装备费和办案经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县人民检察院 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 26.64 |  | 执行数： | 26.64 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 26.64 |  | 其中：财政拨款 | 26.64 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 利用业务装备费和办案经费购置办案装备，保证业务部门全年办案日常开支。 |  |  |  | 基本完成预期目标，利用业务装备费和办案经费购置办案装备，保证业务部门工作有序进行。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：专项经费 |  | 26.64万元 | 26.64万元 |
|  |  |  | 指标2：经费保障部门 |  | 9个 | 9个 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：案件办结率 |  | 案件办结率为100% | 案件办结率为100% |
|  |  |  | 指标2：专款资金专用率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：资金拨付及时性 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2：资金到位率 |  | 100% | 100% |
|  |  | 成本指标 | 指标1：办案部门经费支出情况 |  | 严格按照项目绩效目标控制成本 | 严格按照项目绩效目标控制成本 |
|  |  |  | 指标2：是否达预期绩效目标 |  | 是 | 是 |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：是否按照经济绩效目标，建立资金公开公示制度 |  | 是 | 是 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：举报移送立案率 |  | 举报移送率100% | 举报移送率100% |
|  |  |  | 指标2：社会稳定和长治久安工作实现情况 |  | 有序开展 | 有序开展 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：无 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：办案工作开展持续情况 |  | 常态化开展 | 常态化开展 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：公众安全感指数 |  | 公用安全感指数95% | 公用安全感指数95% |
|  |  |  | 指标2：群众满意度 |  | 95% | 95% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |