附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称： 拘押管教业务经费

实施单位（公章）：呼图壁县看守所

主管部门（公章）：呼图壁县公安局

项目负责人（签章）：杨斌

填报时间： 2019年 1 月23日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门，领导、管理全县范围内的公安工作。预防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、预审工作。维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理。

（二）项目预算绩效目标设定情况

1、项目绩效总目标及阶段性目标

项目绩效总目标：依法羁押法院判处拘役的罪犯、司法部门处予行政拘留或司法拘留的人员以及司法部门寄押的案犯；依法协助办案单位，做好在押人员的管理教育工作。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

为了适应新时期公安队伍管理要求，每年都要安排民警要分批分期参加各类培训班。其目的就是建设一支高素质的公安监管民警队伍，确保监所执法规范化，安全无事故。提高管教民警的综合素质，加大对公安干警的培训教育力度。对被收容教育人员和强制隔离戒毒人员进行法律、道德教育、禁毒知识教育，开展文化体育锻炼、劳动技能培训活动，对被监管人员进行心理矫治，促进被监管人员思想转化，使之成为身心健康的公民。再就是学员场所的管理经费，涉及到场所用水、用电，监仓监控网络系统日常维护保养，监仓人员生活及业务用车车辆经费，业务办案经费(押解、追捕、遣送、释放人犯)等费用，是拘押收教管理工作的基本保障。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年“拘押收教管理”项目经费15万元，专款用拘押收教管理工作，财政资金到位率100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018年拘押收教管理项目经费15万元，其中：印公费4.31万元，水费2.1万元，电费8.59万元。

- 项目资金管理情况分析

- 拘押收教管理专项经费在使用过程中，严格按项目工作流程报批，按照县财政及我局的财务管理制度，接待管理制度、采购制度，资金由国库集中支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

- 拘押收教管理工作，是我局每一年都需要做的工作，也是我局重要的管理工作。看守所组织该项目各项工作的落实，实行工作责任制，分工明确。按管理规定负责有关资金的报批、采购、验收等工作。看守所负责组织协调相关部门、单位，提出拘押收教管理工作产生的问题，及时向上级有关部门和局务会报告该项目进展情况。接受工作监督、指导和检查。

- （二）项目管理情况分析

- 为完成该项目，我局严格按照预算下达的工作内容和要求进行。相关费用支出，坚持厉行节约，反对浪费，费用支出必须由经办人、证明或验收人签字、财务复核和单位领导审批后，经国库支付核算中心核算，列支相关支出。按时完成该项目工作。达到了项目预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

- 1、项目经济性分析：2018年看守所“拘押收教管理”项目预算安排15万元，实际支出15万元，项目成本控制比较理想，达到预期目标。

- 2、项目的效率性分析：2018年12月已全面完成该项目工作，按季度申报用款计划，全年项目经费支出15万元。

- 3、项目的可持续性分析：实行项目管理后，“拘押收教管理”项目经费基本能满足管理需要，由于该项目不确定因素较多，如：场所水电费、保险等费用、拘押人员数量变化等，多少都会影响该项目的年初预算。

- 项目绩效目标未完成原因分析

- 无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

一是推进重点工作，加强监所整体安全；二是加强队伍建设提供组织保障；三是加强基础装备维护更新，确保监管工作顺利开展。四是强化安全防控，提高处突能力。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

因跨年度测算，可能会受市场、物价因素影响。项目资金安排在执行过程中有些吃紧，该项目资金分配基本合理。总体不会影响该项目工作任务的顺利完成。

六、项目评价工作情况

- 通过该项目的实施，对保障我局在押教育及场所管理有序进行，做好我局监管工作，提高管理水平，为在押人员今后走向社会，发挥正能量，创造良好的社会环境发挥了积极作用。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 拘押管教业务经费 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县公安局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 15万元 |  | 执行数： | 15万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 15万元 |  | 其中：财政拨款 | 15万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 依法羁押法院判处拘役的罪犯、司法部门处予行政拘留或司法拘留的人员以及司法部门寄押的案犯；依法协助办案单位，做好在押人员的管理教育工作。 |  |  |  | 依法羁押法院判处拘役的罪犯、司法部门处予行政拘留或司法拘留的人员以及司法部门寄押的案犯；依法协助办案单位，做好在押人员的管理教育工作。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 拘押人员接受教育 |  | 拘押人员累计接受教育人数 | 8906 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 治安案件发案数 |  | 平均每日治安案件发案数(反向指标) | 30% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 监仓学员受教育满意度 |  | 对监仓学员受教育满意的人数占调查人数的比率 | 95% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |