附件1：

自治州财政项目支出绩效自评报告

（ 2018年度）

参考模板

项目名称：呼图壁县9000只肉羊标准化繁育基地改扩建项目

实施单位（公章）：新疆禾润畜牧股份有限公司

自治区主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区农业综合开发领导小组办公室项目负责人（签章）：唐志军

填报时间：    2019年2月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆禾润畜牧股份有限公司成立于 2011 年 08 月。现有标准化圈舍 20 栋共计 20000 平米，养殖区 500 亩，饲草料种植基地 1800 亩，养殖场区年出栏规模400 头牛，5000 只羊。引导周边农民成立专业种植合作社，订单种植青贮近一万余亩，共计收购青贮、麦草、苜蓿等各类草料 5 万余吨。近年来，公司取得了巨大进步，收获了多项荣誉和成就。2014年被中华人民共和国农业部评为“肉羊标准化示范场”。2014 年被自治区畜牧厅评为“自治区级种羊场”，2014 年被昌吉州农业产业化领导小组评为“昌吉州农业产业化重点龙头企业”。具体地点：昌吉州呼图壁县园户村镇下三工村。占地面积：目前公司占地 500 亩，建筑面积 2 万 m2 。主营业务及主导产品：主要从事肉羊、种羊养殖、饲草料基地种植等。人员构成：人员 25 名，其中养殖人员 10 名，饲料粉碎人员 2 名，技术人员 6 名，兽医 1 名，场长 1 名，财务 2 名，警卫 1 名，厨师 1 名，董事长 1 名。同时，还通过招聘当地农民，安排 100 余名劳动力到公司就业。技术支持：公司与新疆七色花信息科技有限公司建立有长期的技术合作关系。新疆七色花信息科技有限公司是一家集研制、开发、农牧业产品线上电子商务销售与线下实体店铺为一体的综合性信息化公司，主要研究移动互联网技术和云计算技术在农牧业上的应用以及与电子商务的结合，服务于农牧业信息化建设的同时，提升农牧业产业价值。主要业绩：新疆禾润畜牧股份有限 2014 年被中华人民共和国农业部评为“肉羊标准化示范场”。2014 年被自治区畜牧厅评为“自治区级种羊场”，2014 年被昌吉州农业产业化领导小组评为“昌吉州农业产业化重点龙头企业”。

（二）项目预算绩效目标设定情况

完成新建标准化羊舍2080平方米，设备采购电子芯片、便携终端、云数据追溯管理平台、云数据主机各一台套。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年项目总投资415.17万元其中：财政拨款194.4万元（中央财政资金145万元，自治区财政资金46.4万元），其他资金233.77万元（州财政资金5.8万元、县级财政资金5.8万元，自筹资金212.17万元）。项目通过建设羊舍等基础设施，区内集水池、配电室等辅助设施，购置羊舍物联网追溯系统及设备，通过技术培训、品种引进等科技措施，将该项目建设成为年存栏母羊 8000 只，种公羊 500 只、年出栏育肥羊 9000 只羊的规模。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目通过建设羊舍等基础设施，区内集水池、配电室等辅助设施，购置羊舍物联网追溯系统及设备，通过技术培训、品种引进等科技措施，将该项目建设成为年存栏母羊 8000 只，种公羊 500 只、年出栏育肥羊 9000 只羊的规模。

（三）项目资金管理情况分析

标准化繁殖基地改扩建项目符合国家产业政策和行业发展规划，符合农业产业化发展的要求及养殖业规模化的行业发展趋势，通过肉羊饲养示范带动肉羊集中饲养，以便于开展遗传改良和科学饲养，提高肉羊培育质量；在幼羊和育成羊集中饲养的基础上，推进圈舍物联网技术的推广，改善羊群营养水平，提高生产性能和繁殖性能。通过项目的建设，为农户提供高品质的肉羊，提高养殖小区标准化肉羊产业生产水平提高，同时推进小区经济模式转型，最终达到农民增收、企业增效的目标。但目前，项目单位目前存在主要问题是建设资金存在较大缺口，无法及时建设羊舍和购置相应设备，制约了项目经济效益和社会效益的实现。建议相关部门给予一定的资金支持，促使该项目早建设、早投产，以实现其良好的经济效益和社会效益，充分发挥农业产业化龙头企业对促进当地农业产业结构调整、增加农民收入的带动作用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

农发办为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和避免工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照《中华人民共和国招标投标法》及《新疆维吾尔自治区招标投标管理办法》编制了本项目的招标投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，并应当接受依法实施的监督。根据项目投资额及建设单位实际情况，本次招标将委托有资质的招标代理公司负责有关招标事宜。本项目的招标方式初步确定为在全自治区范围内的公开招标，以在较广的范围内择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业特长及丰富经验的监理单位、施工企业和生产供应商，保证工程质量和降低工程造价，提高工程项目的社会效益和影响。招标文件包括招标项目的技术要求、对投标人的资格审查的标准、投标报价要求和评标标准等都有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。对于招标项目的技术、标准，国家有相关规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中提出相应要求。招标项目需要划分标段、确定工期的，招标人应当合理划分将分标段、确定工期，并在招标文件中表明。项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务的并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。

（二）项目管理情况分析

追溯系统包括系统管理、繁育管理、饲养管理、屠宰加工、条码信息追溯管理、统计汇总分析管理、兽药检测管理、综合查询与统计报表等功能模块。系统管理：为系统建立用户、分配权限，完成数据备份与恢复，管理操作日志和系统公告等。繁育管理：实现对整个羊繁育过程的管理，包括：繁育场信息、牲畜档案、饲养纪录、防疫记录、繁育记录、羊羔档案、羊羔饲养记录、羊羔防疫记录羊出栏的管理。饲养管理：本模块实现对整个饲养流程的管理。包括养殖场信息登记、供应商信息管理、饲料信息管理、疫苗信息管理、疫病基本信息、批量喂养记录、批量防疫记录、病史记录表、批量出栏记录和在群数量统计等。屠宰加工管理：实现对羊屠宰流程的管理。包括屠宰基本信息、屠宰工序定义、入场检疫记录、屠宰现场管理、屠宰分割管理、成品出厂检疫、成品入库单、成品出库单、成品库存管理等。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

当年完成新建标准化羊舍2080平方米，设备采购电子芯片、便携终端、云数据追溯管理平台、云数据主机各一台套。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

（如项目绩效目标已完成，可不用填写该部分。）

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

公司与新疆七色花信息科技有限公司建立有长期的技术合作关系。新疆七色花信息科技有限公司是一家集研制、开发、农牧业产品线上电子商务销售与线下实体店铺为一体的综合性信息化公司，主要研究移动互联网技术和云计算技术在农牧业上的应用以及与电子商务的结合，服务于农牧业信息化建设的同时，提升农牧业产业价值。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。施工监理对工程的质量气质关键性的作用。在进行施工监理招标时，公开选择施工监理企业进行项目的监理。投标人的资质要求为乙级以上。依据工程的要求，采用总承包方式，选择施工企业。本工程要求资质为二级以上。公开选择投标人。依据项目的需求，公开选择设备生产厂家，投标人的设备技术水平应符合本项目设计要求，质优价廉且有可靠的售后服务。本项目投标人应当具备承担投标项目的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止日期前，将投标文件送达投标地点。投标人少于三个的，招标人应当依照本办法重新招标。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。自中标通知书发出三十日内，招标人和中标人应按照招标文件和投标文件订立书面合同。

（三）其他

新疆禾润畜牧股份有限公司以“公司+基地＋农户”的产业化经营模式，通过改扩建羊舍、购置设备为农户提供高品

质肉羊，增强对周边养殖户的带动能力，通过统一技术指导和标准化示范，提高农户的肉羊饲养管理和防疫技术水平，通过统一销售和统一品牌，稳定肉羊销售价格和销售渠道，提高养殖户的养殖效益。

六、项目评价工作情况

农业综合开发高标准农田建设项目绩效评价，是一项新工作，对强化农业综合开发日常管理工作，提高农业综合开发高标准农田建设项目管理水平有积极的促进作用，尤其是绩效评价结的运用，对提高农业综合开发效能和完善公共财政体系，具有重要的意义。

七、附表

《自治州财政项目支出绩效自评表》

| 自治州财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县9000只肉羊标准化繁育基地改扩建项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县农业综合开发领导小组办公室 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 415.17万元 |  | 执行数： | 272.17万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 191.4万元 |  | 其中：财政拨款 | 60万元 |
|  | 其他资金 |  | 223.77万元 |  | 其他资金 | 212.17万元 2 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 2018年项目总投资415.17万元其中：财政拨款194.4万元（中央财政资金145万元，自治区财政资金46.4万元），其他资金233.77万元（州财政资金5.8万元、县级财政资金5.8万元，自筹资金212.17万元）完成新建标准化羊舍2080平方米，设备采购电子芯片、便携终端、云数据追溯管理平台、云数据主机各一台套。 |  |  |  | 2018年项目总投资415.17万元其中：财政拨款194.4万元（中央财政资金145万元，自治区财政资金46.4万元），其他资金233.77万元（州财政资金5.8万元、县级财政资金5.8万元，自筹资金212.17万元）完成新建标准化羊舍2080平方米，设备采购电子芯片、便携终端、云数据追溯管理平台、云数据主机各一台套。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 9000只肉羊标准化繁育基地项目 | 1个 |
|  |  |  | 指标2： |  | 完成新建标准化羊舍 | 2080平方米 |
|  |  |  | 指标3： |  | 设备采购电子芯片、便携终端、云数据追溯管理平台、云数据主机 | 1台套 |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 云数据追溯管理平台、云数据主机合格率 | 100% |
|  |  |  | 指标2： |  | 9000只肉羊标准化繁育基地项目建设完成工期 | 100% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 农业科技带动增加产业产值 | 120万元 |
|  |  |  | 指标2： |  | 标准化肉羊繁育 | 9000只 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 带动玉米种植户 | 300户 |
|  |  |  | 指标2： |  | 带动肉羊养殖户 | 150户 |
|  |  |  | …… |  | 特色产业带动增加贫困人口就业人数 | 50人 |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 受益农户满意度 | 95% |
|  |  |  | 指标2： |  | 项目申报主体满意度 | 95% |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |