附件2：

自治区财政扶持农机化发展项目支出绩效自评报告

（    2018 年度）

项目名称：农业机械化技术推广与示范区建设       实施单位（公章）：呼图壁县农牧械化技术推广站

主管部门（公章）：呼图壁县农牧机械局

项目负责人（签章）：邢国庆

填报时间：    2019 年    1 月    17 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县农牧机械化技术推广站是农机局的下属单位，自1996年以来，引进和推广了多项农机化新技术，并荣获区、州、县各类奖励。《机械化宽膜植棉技术推广》课题荣获自治州科学技术进步四等奖，获自治区农机化科学技术成果三等奖；《粮棉百万亩高产综合机械化生产技术推广》项目荣获自治区农机化科学技术进步一等奖；《玉米秸杆青（黄）贮机械化技术推广》项目荣获昌吉州农机技术推广一等奖；《高密度植棉机械化技术》项目荣获昌吉州农机化技术推广一等奖；《苜蓿种植收获机械化配套技术》项目荣获昌吉州农机化技术推广二等奖；《番茄种植综合机械化技术》项目荣获自治州农机化技术推广一等奖。《畜牧业综合机械化建设项目》荣获自治州农机化技术推广二等奖。

（二）项目预算绩效目标设定情况

总投资10.52万元，计划完成现代农业农机化核心示范区面积0.6万亩建设任务及全县新技术新机具的推广示范工作。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

总投资10.52万元，其中要申请财政补助资金10.52万元，完成现代农业农机化核心示范区面积0.6万亩建设任务。该项目紧紧围绕辣椒、棉花、玉米等农机化示范基地建设的战略部署，在项目实施过程中利用网络分析、培训及数据采集，对规范农业机械的使用，大力推广应用先进适用的农机化技术与农业机械装备，提高农业综合生产能力，促进农业生产节本增效目的，夯实打牢农业农村发展打下了坚实基础。接合农业机械化技术推广与示范区建设项目的实施，可以更好的整合资源，通过示范区的建设，为我县新的产业探索经验，具有实际意义

（二）项目资金实际使用情况分析

通过财政资金的扶持，可以使应用先进适用的农机化技术与农业机械装备在示范区得到更好的使用，发挥出示范作用，从而带动全县提升农业综合生产能力，促进农业生产节本增效目的，使农业机械化技术推广与示范区建设项目得到好的实施，更好的整合资源。通过布点示范，对农机化技术示范推广建设，推动了我县农机装备科技创新和农机服务组织快速发展。也使卫星导航自动驾驶技术；残膜回收机械技术；秸杆回收机械化技术；机采棉技术；番茄机械化采收技术和土壤深松机械化技术的得到广泛应用。

（三）项目资金管理情况分析

对专项资金按要求进行专户管理，专款专用，使用过程能严格执行有关财务管理制度，严格按项目建设程序开展工作，充分发挥出资金的使用效能。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

该项目计划总投资10.52万元，申请省级财政补助资金10.52万元，其中：1、核心区开展卫星导航、无人机飞防、深松作业、高效联合整地、农机化信息系统应用及机收等机械化技术示范推广经费5万元；2、开展现场会、观摩会，加大对农牧民群众培训费用2万元；3、开展农机化技术、农机具对比试验，对引进的配套技术与机械就使用成本、节本增效、增产增收等数据进行真实可靠的经济效益分析2万元；4、宣传费0.3万元。5、技术人员下乡现场指导、下乡车辆燃油补助、对核心区有关资料和数据进行收集整理，开展绩效评价等1.22万元。

（二）项目管理情况分析

加强项目管理，增强了我县农机化技术示范推广力度，使农机作业信息动态监测系统，农机深松作业新技术，农业自动驾驶技术及精量播种技术在全县起到了更好的推广和示范作用，也使农机化发展关键领域和薄弱环节的技术得到提升。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

完成现代农业农机化核心示范区面积0.6万亩，其中:在大丰镇红柳塘村一组建设棉花核心区0.3万亩。在石梯子乡霍斯托别村建设青贮玉米核心区0.1万亩,在大丰镇红柳塘二片区建设制种玉米核心区1000亩。在大丰镇红山村三片区建设小麦核心区0.1万亩，核心区综合机械化水平达到100%。专项资金的投入，增强了我县农机化技术示范推广力度，推动了我县农机装备科技创新和农机服务组织快速发展。通过对比试验，使卫星导航自动驾驶技术；残膜回收机械技术；秸杆回收机械化技术；机采棉技术；番茄机械化采收技术和土壤深松机械化技术得到了广泛应用，也使农机作业信息动态监测系统，农机深松作业新技术，农业自动驾驶技术及精量播种技术在全县起到了更好的示范作用，使农机化发展关键领域和薄弱环节的技术得到提升。提高了劳动生产率、土地产出率和资源利用率，取得了良好的社会效益

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已完成

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加大农机化技术示范推广力度，围绕“互联网+”开展农机化管理平台的综合应用，使农机装备、结构得到优化，农业生产劳动强度，工作环境得到改善。使农机化发展关键领域和薄弱环节的技术得到提升

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要经验和做法

1、增强了我县农机化技术示范推广力度，做好对比试验，通过对比试验，使卫星导航自动驾驶技术；残膜回收机械技术；秸杆回收机械化技术；机采棉技术；番茄机械化采收技术和土壤深松机械化技术得到了广泛应用。

2、推广农机作业信息动态监测系统，使农机深松作业新技术，农业自动驾驶技术及精量播种技术在全县起到了更好的示范作用，使农机化发展关键领域和薄弱环节的技术得到提升。

存在的问题和建议

- 是农业部门和农机部门的资源整合还不够，没有形成合力，在数据采集，整理中存在偏差。建议加强配合，协作。

- 是基层农机人员整体素质偏低，非专业人员比重过大，普遍知识老化，成为制约现代农机技术推广工作有效开展的瓶颈。

六、项目评价工作情况

专项资金的投入，增加了农机化技术示范推广力度，推动了我县农机装备科技创新和农机服务组织快速发展。使我县农机化发展关键领域和薄弱环节的技术得到提升。提高了劳动生产率、土地产出率和资源利用率，让农业科技进步和生产手段相适应，取得了良好的社会效益。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 农业机械化技术推广与示范区建设项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县农牧机械局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 10.52 |  | 执行数： | 10.52 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 10.52 |  | 其中：财政拨款 | 10.52 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成现代农业农机化核心示范区面积0.6万亩，核心区开展卫星导航、无人机飞防、深松作业、高效联合整地、农机化信息系统应用及机收等机械化技术示范推广应用。 |  |  |  | 完成现代农业农机化核心示范区面积0.6万亩，卫星导航、无人机飞防、深松作业、高效联合整地、农机化信息系统应用及残膜回收技术得到好的示范推广应用。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1： |  | 4个核心区， 0.6万亩核心区建设。 | 4个核心区， 0.6万亩核心区建设。 |
|  |  |  | 指标2： |  | 召开一次残膜回收现场会。 | 已完成 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： |  | 农业自动驾驶系统的应用示范效果良好 | 农业自动驾驶系统的得到应用示范， |
|  |  |  | 指标2： |  | 残膜回收技术的应用 | 该项技术在示范区得到推广 |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： |  | 2018年11月前完成 | 已按时效完成 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： |  | 提高了劳动生产率、土地产出率和资源利用率 | 提高了劳动生产率、土地产出率和资源利用率 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1： |  | 社会认知率好，关键技术得到提升 | 农机化发展关键领域和薄弱环节的技术得到提升 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1： |  | 土壤质量、肥力得到增强 | 土壤质量、肥力得到增强，地膜污染得到制理。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1： |  | 提高劳动生产率、土地产出率和资源利用率 | 关键技术提升使农业可持续发展能力增强。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1： |  | 满意度95%以上。 | 满意度达95%。 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |