自治州财政支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：重大公共卫生项目

实施单位（公章）：呼图壁县卫生和计划生育委员会

主管部门（公章）：呼图壁县卫生和计划生育委员会

项目负责人（签章）：刘瑞

填报时间：2019年1月20日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

我县有疾病预防控制中心1家，县级医疗单位3家，乡镇卫生院7家，村卫生室53家，形成县乡村三级管理网络，负责重大公共卫生各项项目的组织、培训、实施。 
    （二）项目预算绩效目标设定情况

对城乡居民重大健康问题实施干预措施，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，提高公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，预防和控制重大公共卫生问题。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2018年度，县本级财政拨付结核病防治、免疫规划、严重精神障碍患者管理等各项重大公共卫生项目配套资金总计149.25万，其中严重精神障碍患者治疗73.25万，水痘、腮腺炎疫苗接种50万，按照区州要求配套结核病防控经费7万元，免疫规划19万元。

- 项目资金实际使用情况分析

重大公共卫生各项目已基本完成既定任务，按照工作任务各项目工作经费已按要求拨付项目执行单位。截止目前，我县水痘、腮腺炎疫苗免费接种11359剂次，有效控制了我县水痘、腮腺炎疫情在学校蔓延趋势。免疫规划各疫苗接种率达98%；结核病患者管理121例，年内按照《学校结核病防控工作规范》为我县2313名在校生开展结核病筛查工作。

（三）项目资金管理情况分析

制定专项资金管理办法，设立资金管理小组，每年按季度开展4次常规督导，结合不定期督导严格把控工作质量，确保资金使用落到实处。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

构建我县疾病预防控制体系，稳定疾病预防控制队伍，通过分级培训提升基层卫生防疫人员服务能力，做好重大公共卫生最后一公里。

（二）项目管理情况分析

年初按照区州相关项目要求，制定我县各项疾控工作考评细则，与各医疗卫生单位签订《免疫规划目标管理责任书》、《结核病防治目标管理责任书》等，组织开展业务培训及例会，年内对业务工作开展情况开展常规性督导及不定期抽查，每季度发出督导通报，督促各执行单位加快工作进度确保工作质量，工作进度和工作质量与经费拨付挂钩。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

遵照《中央补助地方公共卫生专项资金项目实施方案》及区、州工作要求，在规定时间内完成指令性任务，并做到适龄儿童接种率达98.5%以上，接种信息覆盖率100%，针对在校在园学生、幼儿开展水痘、腮腺炎疫苗免费接种工作，有效控制了我县水痘、腮腺炎疫情在学校蔓延趋势；结核病的管理治疗率达95%，为在校生筛查结核病2313人；严重精神障碍患者服药率96.61%，病情稳定率达98.41%，为控制患者病情维护社会稳定起到关键作用。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1.严格按照《中央补助地方公共卫生专项资金项目实施方案》执行，遵守财务制度，加强业务培训，提升基层工作人员业务能力。

2.稳定人员队伍，确保基层疾控工作质量及业务工作可持续性。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

按照各级要求和资金用途，继续开展并完成重大公共卫生疾病预防控制工作，保障工作任务的顺利推进和重大公共卫生服务项目目标的有效实现。

- 项目评价工作情况

《2018年昌吉州疾病预防控制工作考核细则》、《自治区法定传染病信息报告管理工作督导方案》、《自治区免疫规划工作综合评估方案》、《自治区艾滋病防治工作责任书》、《自治区结核病防治工作质量考核方案》

七、附表

《项目支出绩效目标自评表》

| 呼图壁县财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018 年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 重大公共卫生 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县卫生和计划生育委员会 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 149.25万元 |  | 执行数： | 254.19万元 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 县本级财政配套149.25万元 |  | 其中：财政拨款 | 县本级财政配套149.25万元 |
|  | 其他资金 |  |  |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 完成区州安排部署的各项目任务工作，确保年内无重大传染病疫情发生，保障人民健康。 |  |  |  | 完成区州安排部署的各项目任务工作，确保年内无重大传染病疫情发生，保障人民健康。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：学生结核病筛查人数 |  | 2313人 | 2313人 |
|  |  |  | 指标2：严重精神障碍患者服药人数 |  | 456人 | 456人 |
|  |  |  | 指标3：腮腺炎、水痘疫苗接种剂次 |  | 11359 | 11359 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：监管场所艾滋病预防和行为干预教育覆盖率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标2：免疫规划监测工作 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标3：儿童信息化系统覆盖率 |  | 100% | 100% |
|  |  |  | 指标4：严重精神障碍患者登记患者管理率 |  | 80% | 80% |
|  |  |  | 指标5：严重精神障碍患者规范管理率 |  | 80% | 96% |
|  |  |  | 指标6：严重精神障碍患者治疗率 |  | 65% | 97% |
|  |  |  | 指标7：精神分裂症治疗率 |  | 80% | 96% |
|  |  |  | 指标8：基层医疗卫生机构肺结核患者规范管理率 |  | 90% | 90% |
|  |  | 时效指标 | 指标1：接受艾滋病咨询检测人数 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | 指标2：暗娼干预人数 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | 指标3：男男性行为干预人数 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | 指标4：社区吸毒人群干预 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | 指标5：免疫规划预防接种 |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 指标6：梅毒检测总人数 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | 指标7：艾滋病随访管理人数 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  |  |  | 指标8：美沙酮门诊治疗人数 |  | 2018年12月31日 | 2018年12月31日 |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：流动人口肺结核患者的检查诊断补助和交通补助 |  | 100元/例 | 100元/例 |
|  |  |  | 指标2：适合手术包虫病患者补助 |  | 8000元/例 | 8000元/例 |
|  |  |  | 指标3：符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标4：夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降到 |  | <1% | <1% |
|  |  |  | 指标5：参加戒毒药物维持治疗人员年新发感染率控制在 |  | <0.3% | <0.3% |
|  |  |  | 指标6：活动性肺结核成功治疗率保持在 |  | 90% | 90% |
|  |  |  | 指标7：男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少 |  | <10% | <10% |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：流动人口肺结核患者的检查诊断补助和交通补助 |  | 100元/例 | 100元/例 |
|  |  |  | 指标2：适合手术包虫病患者补助 |  | 8000元/例 | 8000元/例 |
|  |  |  | 指标3：符合治疗条件的感染者和病人接受抗病毒治疗比例 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标4：夫妻一方感染艾滋病家庭的配偶传播率下降到 |  | <1% | <1% |
|  |  |  | 指标5：参加戒毒药物维持治疗人员年新发感染率控制在 |  | <0.3% | <0.3% |
|  |  |  | 指标6：活动性肺结核成功治疗率保持在 |  | 90% | 90% |
|  |  |  | 指标7：男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少 |  | <10% | <10% |
|  |  |  | 指标8：其他性传播高危人群感染率控制 |  | <0.5% | <0.5% |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标6：活动性肺结核成功治疗率保持在 |  | 90% | 90% |
|  |  |  | 指标7：男性同性性行为人群艾滋病相关危险行为减少 |  | <10% | <10% |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：不发生脊灰疫情 |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 指标2：消除麻疹 |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 指标3：居民艾滋病防治知识知晓率达85% |  | 长期 | 长期 |
|  |  |  | 指标4：流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病危险行为人群艾滋病防治知识知晓率均达90%。 |  | 长期 | 长期 |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≥90% | ≥90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |