附件2：

自治区财政项目支出绩效自评报告

（2018年度）

项目名称：呼图壁县2018年度军塘湖河现代化灌区示范区项目

实施单位（公章）：呼图壁县水利管理总站

主管部门（公章）：呼图壁县水利局

项目负责人（签章）：

填报时间：2019年1月28日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

呼图壁县水利局负责我县水利工作及水利建设项目的实施监管。此次实施的呼图壁县2018年度现代化灌区示范区项目实施地点位于大丰镇红山村主要实施内容为：

（1）改建斗渠3.10km，配套2座节制分水闸、6座过路圆涵及1座渡槽；

（2）新建塘坝2座，容积均为9.9万m³；

（3）配套输水管道10.27km，配套各类阀井、加压泵等内容；

（4）对示范区内的管理站房进行改造等；

（5）自动化建设内容：①将示范区内的1388亩高效节水改造为自动化控制的系统；②为输水管沿线的12个分水节点配套自动化监测、控制设备；③配套完善两座塘坝的进、出口自动化控制、视频监测等设备等；

（二）项目预算绩效目标设定情况

通过示范区的建设将极大推动大丰镇红山村现代滴灌建设的整村推进工作，提高军塘湖河灌区灌溉整体技术水平，对呼图壁县军塘湖河灌区现代化示范区建设起到促进作用。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

项目批复总投资1998.08万元，包括中央预算资金1500万元，自筹资金498.08万元（包括占地补偿等）。目前中央预算资金已到位。项目占地等已由大丰镇解决.

（二）项目资金实际使用情况分析

中央资金1500万元已落实到位，实际已完成投资1300万元。

（三）项目资金管理情况分析

项目实行财政拨付，水利局对项目资金进行按进度申报工程进度款的形式进行，按资金管理制度逐级审批申报。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目于2018年8月21日在自治区建设工程交易中心公开招标，确定了中标单位分别是：新疆正远恒基水利工程有限公司、新疆鑫裕建设工程有限公司、北京联创思源测控技术有限公司、昌吉州中源水利工程咨询监理有限公司。根据中标结果签订了相关合同并开始实施项目建设。项目实行水利建设程序进行，目前未发生重大调整，为确保工程质量，目前已全面停工，计划明年6月完成全部建设内容。

（二）项目管理情况分析

项目实施按照我局相关项目管理制度进行，由水利局负责项目日常监督、检查等工作，目前工程进展顺利，已完成全部项目建设任务的80%。在项目建设期间，为发生安全及质量事故。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

项目由于冬季停工，原定绩效目标要待项目完工后进行评定，按目前项目进展情况，此项目能完成全部绩效指标。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效指标为完成主要为水利项目建设工期较为滞后，实施期集中于春秋两季，避免与农作物灌溉发生冲突。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2019年度加快项目建设力度，保障项目于期内完成全部建设内容并完成验收工作。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

项目资金实施分级审批上报，由水利局及县分管领导签字后上报财政进行资金拨付工作。

目前存在主要问题为资金支付困难。原计划进行的项目进度款一直未能及时拨付施工单位。建议加大资金拨付力度。保障项目正常资金、质量及工期控制要求。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

项目评价主要依据项目监理单位和业主单位的审批以及工程施工现场的进度进行评价，资金拨付以财政下拨资金进行评价。

七、附表

《自治区财政项目支出绩效自评表》

| 自治区财政项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2018年度） |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 呼图壁县2016年度军塘湖河现代化灌区示范区项目 |  |  |  |
| 预算单位 |  |  | 呼图壁县财政局 |  |  |  |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： |  | 50 |  | 执行数： | 50 |
|  | 其中：财政拨款 |  | 50 |  | 其中：财政拨款 | 50 |
|  | 其他资金 |  | 0 |  | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成目标 |  |
|  | 目标1：完成项目规划的所有建设内容 目标2：提升呼图壁县军塘湖灌区现代化管理水平 |  |  |  | 目标1：已开挖改造渠道3.1km； 目标2：塘坝建设2座完成工程量的80%。 目标3：管道铺设完成10.27km； 目标4：灌区现代化水平有所提升。 |  |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
|  | 项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：新建塘坝2座 |  | 4.19km渠道完成 | 4.19km渠道完成 |
|  |  |  | 指标2：输水管道10.27km |  | 新建滴灌750亩 | 新建滴灌750亩 |
|  |  |  | 指标3：改建斗渠3.1km |  | 完成30座首部系统的标准化改造及自动化建设 | 完成30座首部系统的标准化改造及自动化建设 |
|  |  | 质量指标 | 指标1：工程质量 |  | 合格 | 合格 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2019年6月完工 |  | 按时完工 | 冬季停工 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：控制在批复投资内 |  | 控制在批复投资内 | 控制在批复投资内 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1：运行成本10% |  | 通过自动化设施降低运行管理成本10% | 管理成本降低10% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：区内1.03万亩耕地的灌溉面积整体改善 |  | 1.03万亩耕地的灌溉面积整体改善 | 1.03万亩耕地的灌溉面积整体改善 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：为水资源管理提供依据 |  | 减少地下水开采 | 减少地下水开采 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 可持续影响 指标 | 指标1：为提升灌区现代化提供了有力基础保障 |  | 现代化灌区初步显现 | 现代化基地示范效果明显 |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 满意度指标 | 指标1：用户满意度 |  | 85% | 90% |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |  |