## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年呼图壁县农村公路养护工程
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农村公路养护管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | 10 |  | 0%
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 日常小修养护工程及公路交通突发抢险的交通恢复和保障公路畅通。 | [5 empty] | 已完成县日常小修养护工程及公路交通突发抢险的交通恢复和保障公路畅通。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成农村公路建设及区域内县乡道路的养护、道路抢修（个） |  |  | 1 | 1 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 指标2：公路工程养护工程量(公里) |  |  | 670 | 670 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 指标1：改造修复与实际情况的适用率 |  |  | >95% | >95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 时效指标 | 指标1：规定时间内资金使用率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 指标2：资金到位及时率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 指标1： 2019年呼图壁县农村公路养护工程本年支出预算（万元） |  |  | 50 | 0 | 15 |  | 0 |  | 资金未拨付到位，积极筹措资金进行支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 指标1：：项目建成通车后对基本公共服务水平提升率 |  |  | >95% | >95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提升公路的使用寿命，适应未来一定时期内交通需求 |  |  | ≥95% | 95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：：县乡道的优良路率达到≥75% |  |  | ≥80% | 80% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 75