## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2016年呼图壁县X153岔口-阿克奇-X146岔口公路改建工程
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农村公路养护管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 412.6 | 412.6 |  | 150 |  | 10 |  | 36% |  | 4
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 412.6 | 412.6 |  | 150 |  | — |  | 36% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成30%路基及涵洞施工。 | [5 empty] | 已完成30%路基及涵洞施工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 完成2016年呼图壁县X153岔口-阿克奇-X146岔口公路改建工程路基及涵洞（个） |  |  | =30% | =30% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 项目实施与实际情况的适用率 |  |  | >95% | >95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 时效指标 | 规定时间内资金使用率限 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 2016年呼图壁县X153岔口-阿克奇-X146岔口公路改建工程总预算（万元） |  |  | 412.6 | 150 | 15 |  | 5 |  | 施工单位不能及时提供发票资金无法正常支付，协调解决
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 项目建成通车后对基本公共服务水平提升率 |  |  | >95% | >95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 项目建成后对交通量的满足率 |  |  | >95% | >95% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | >90% | >90% | 10 |  | 8 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 81