## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县五工台镇十户村-大泉村通村油路工程
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农村公路养护管理站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 326.4 | 326.4 |  | 0 |  | 10 |  | 0% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 326.4 | 326.4 |  | 0 |  | — |  | 0% |  | 0
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成呼图壁县五工台镇十户村-大泉村通村油路工程建设，并达到合格要求。 | [5 empty] | 已完成呼图壁县五工台镇十户村-大泉村通村油路工程建设，并达到合格要求。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 呼图壁县五工台镇十户村-大泉村通村油路工程 |  |  | 326.4 | 0 | 10 |  | 0 |  | 资金未拨付到位
|  | 质量指标 | 建设工程验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 时效指标 | 规定时间内资金使用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 不超过预算范围 |  |  | 不超过预算范围 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：对经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 公路安全水平 |  |  | 提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 | 提倡节能绿色养护材料的使用 |  |  | 是 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80