## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县客运站建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县交通运输局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2019年计划完成站房楼的土方开挖、基础浇筑、土方回填、钢结构主体工程及市政基础设施建设工程、道路和停车场土方开挖、土方部分回填、给排水管网工程，管道施压。 | [5 empty] | 已完成站房楼的土方开挖、基础浇筑、部分土方回填、钢结构主体工程及市政基础设施建设工程、道路和停车场土方开挖、土方部分回填、给排水管网工程，已完成工程量2301.6万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：2019年客运站项目资金 |  |  | 1000 | 1000 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 指标1：项目已完成工程质量关键指标和合格率 |  |  | 95% | 95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 时效指标 | 指标1：2019年开工，并完成主楼钢结构的建设 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 指标1：完成资金拨付比例 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：建成后，对全县经济发展的促进作用 |  |  | 明显 | 90% | 10 |  | 4 |  | /
|  | 社会效益指标 | 指标1：建成后提升全县群众出行满意度 |  |  | 95% | 未达到监测时间点 | 10 |  | 0 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 指标1：新建客运站适应未来一定时期内交通需求 |  |  | 明显 | 未达到监测时间点 | 10 |  | 0 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：全面提升全县群众出行满意度 |  |  | ≥90% | 未达到监测时间点 | 10 |  | 0 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 64