## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 二十里店镇转移支付小学教育经费
主管部门 |  | 呼图壁县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县二十里店镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 76.9872 | 76.9872 |  | 76.9872 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 76.9872 | 76.9872 |  | 76.9872 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 计划完善各所学校硬件设施，二十里店小学校舍维修,二十里店幼儿园地面下陷维修，宁州户小学修建警卫室及新建厕所，二十里店小学食堂屋面漏水维修。 增强师资力量，满足小学教育需求，为学生获得良好的教育提供有力保障，有利于发展和规范本镇的小学教育事业。 | [5 empty] | 完善硬件设施，二十里店小学校舍维修2800平方米,二十里店幼儿园地面下陷维修1000平方米，宁州户小学修建警卫室及厕所29平方米，二十里店小学食堂屋面漏水维修600平方米。 增强师资力量，满足小学教育需求，为学生获得良好的教育提供有力保障，有利于发展和规范本镇的小学教育事业。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 工程面积 |  |  | ≤4429平方米 | 4429平方米 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 资金使用准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 工程验收合格率 |  |  | ≥94% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 资金拨付及时率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目工作经费 |  |  | ≤76.9872万元 | 76.9872万元 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 改善学校学习环境 |  |  | ≥92% | 95% | 30 |  | 28.5 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工的满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 家长的满意度 |  |  | ≥90% | 96% | 5 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.5 |  | /