## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县垃圾处理厂工程
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县环境卫生服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 呼县垃圾处理厂消毒间及配套项目，填埋区防飞散设施、收集池防护栏、移动防尘网、填埋区标志、标牌及雨污分流系统建设。 | [5 empty] | 完成了消毒间地磅施工，填埋区防飞散设施、收集池防护栏、填埋区标志、标牌等。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 还欠工程数量 |  |  | 1 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 质量指标 | 还欠工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  |  | 支付完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 还欠资金拨付期限 |  |  | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 还欠工程款 |  |  | 3.6 | 3.6 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因未及时还欠造成的群体事件 |  |  | 0起 | 0起 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 是否发生偿还纠纷诉讼案件 |  |  | 0起 | 0起 | 10 |  | 10 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到还款实施单位满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100