## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 追加公共租赁住房维修资金（第一批）
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15万元 | 15万元 |  | 15万元 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15万元 | 15万元 |  | 15万元 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 解决符合条件在市场租赁住房的城镇低收入住房保障家庭提供住房，减轻低收入家庭负担，对北苑小区17#楼公租房进行维修。 | [5 empty] | 解决符合条件在市场租赁住房的城镇低收入住房保障家庭提供住房，减轻低收入家庭负担，对北苑小区17#楼公租房进行维修。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 维修套数 |  |  | 72 | 72 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 项目按期完成完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 竣工验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 项目竣工时间 |  |  | 2019年底1月-12月 | 2019年底1月-12月 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目总费用控制 |  |  | 15万元 | 15万元 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 社会效益指标 | 提高使用寿命雅昌使用周期 |  |  | 显著提高 | 显著提高 | 15 |  | 15 |  | /
|  |  | 未及时解决公租房住户的合理诉求产生上访事件 |  |  | 0起 | 0起 | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 得到住房保障家庭满意度 |  |  | ≧90% | ≧90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100