## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 自治区第一批地方债券转贷资金
主管部门 |  | 呼图壁县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县公安局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 8000 | 8000 |  | 8000 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 满足公路的交通秩序、行车安全、服务群众等交通安全管理业务需要。 | [5 empty] | KJWC项目一期工程已于2107年11月完工，目前已完成XSG、HG、GHZ、XTGL四个GAJCZ，现已全部投入使用
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | KJWC项目-公安检查站 |  |  | 4个检查站 | 4个检查站 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | XSGJCZ建筑面积 |  |  | 1866.51 | 1866.51 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | HGJCZ建筑面积 |  |  | 1843.01 | 1843.01 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | GHZJCZ建筑面积 |  |  | 1866.51 | 1866.51 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | XTGLJCZ建筑面积 |  |  | 1819.42 | 1819.42 | 3 |  | 3 |  | /
|  | 质量指标 | 使用达标率 |  |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  | 时效指标 | 开工时间 |  |  | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 完工时间 |  |  | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 资金拨付率 |  |  | 8000万 | 8000万 | 7 |  | 7 |  | /
|  |  | 资金支付率 |  |  | 8000万 | 8000万 | 7 |  | 7 |  | /
|  | 成本指标 | KJWC项目一期投资 |  |  | 2.12亿 | 2.12亿 | 7 |  | 7 |  | /
|  |  | KJWC项目信息系统工程 |  |  | 265.4万 | 265.4万 | 5 |  | 4 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 社会治安防控网建设有所加强 |  |  | 长期 | 93% | 15 |  | 14 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 维护社会稳定 |  |  | 持续稳定 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度目标 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98

## Sheet3
级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 具体指标 | 分值 | 自评得分
项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | 4 | 4
|  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 4 | 4
|  |  |  | 决策程序 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 4 | 4
|  | 资金分配 | 8 | 分配方法 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 3 | 3
|  |  |  | 分配结果 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 5 | 5
项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 实际到位/计划到位*100% | 3 | 3
|  |  |  | 到位时效 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 2 | 2
|  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 7 | 6
|  |  |  | 财务管理 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 3 | 3
|  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 机构健全、分工明确 | 1 | 1
|  |  |  | 项目实施 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 3 | 3
|  |  |  | 管理制度 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 6 | 6
项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 5 | 5
|  |  |  | 产出质量 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 4 | 4
|  |  |  | 产出时效 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 3 | 3
|  |  |  | 产出成本 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 3 | 2
|  | 项目效果 | 40 | 经济效益 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 10 | 9
|  |  |  | 社会效益 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 10 | 10
|  |  |  | 环境效益 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响
|  |  |  | 可持续影响 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 10 | 10
|  |  |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 97