## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | DZYLZHXT
主管部门 |  | 呼图壁县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县公安局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 100 |  | 20 |  | 10 |  | 20% |  | 2
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 100 |  | 20 |  | — |  | 20% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为贯彻落实区州县KZJZZHB关于做好KZJZ工作精神，切实提高广大群众防范和自救能力及应急抢险能力，公安局牵头负责实时画面的传输保障工作，并负责在体育馆内搭建DZYLZHXT的建设工作，为后期更好的开展DZZQ速报、现场指挥调度、救援队伍集结、人员疏散及自救、受困人员救援、受灾人员安置等演练，并通过视频传输系统对演练的全过程进行现场直播 | [5 empty] | 为贯彻落实区州县KZJZZHB关于做好KZJZ工作精神，切实提高广大群众防范和自救能力及应急抢险能力，公安局牵头负责实时画面的传输保障工作，并负责在体育馆内搭建DZYLZHXT的建设工作，2019年开展FZJZ科普宣传活动10场次以上，提高综合抵御DZZH的能力，通过DZYL不断提高DZ灾害应急救援队伍技能水平和实战能力，逐步完善社会志愿者服务体系，提升社会DZZHJZ能力，为后期更好的开展DZZQ速报、现场指挥调度、救援队伍集结、人员疏散及自救、受困人员救援、受灾人员安置等演练，并通过视频传输系统对演练的全过程进行现场直播
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | LCD液晶拼接频幕墙 |  |  | 50块49寸LCD液晶频 | 50块49寸LCD液晶频 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 高清混合矩阵 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 数字音频媒体矩阵 |  |  | 1台 | 1台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 解码器 |  |  | 3台 | 3台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 会议终端 |  |  | 2台 | 2台 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 音视频其他材料 |  |  | 1套 | 1套 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 配电部分 |  |  | 2套 | 2套 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 大屏安装调试 |  |  | 大屏调整位置3次 | 大屏调整位置3次 | 2 |  | 2 |  | /
|  | 质量指标 | 有效开展DZYJY和科普宣传活动等 |  |  | 100%达到 | 100% | 12 |  | 12 |  | /
|  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | 100% | 20% | 8 |  | 2 |  | 资金拨付未到位,2020年继续支付
|  |  | 资金使用率 |  |  | 100% | 20% | 8 |  | 2 |  | 资金拨付未到位,2020年继续支付
|  | 成本指标 | DZYLZHXT建设资金 |  |  | 控制在100万元以内 | 20 | 6 |  | 6 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 提高全县民众的防范和自救意识以及应急抢险反应能力 |  |  | 基本达到 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | 创建温馨和谐的社会环境 |  |  | 基本达到 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | DZYL工作民众满意度 |  |  | 90%以上 | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80