## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县GAJYTHLHZZS建设(设备及装修工程)
主管部门 |  | 呼图壁县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县公安局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 43 | 43 |  | 43 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| GAYTHLHZZPT有效整合警务资源，通过统一指挥，缩短反应时间，进一步提升多警种合成作战能力，提高指挥调度的效能，在处置突发案(事)件中的快速反应能力大大提升，有效提升公安机关社会治安综合管控能力。 | [5 empty] | 通过建设YTHLHZZPT使多警种合成作战能力有效提高，对我县指挥调度能力、处置突发案事件快速反应能力、多警种合成作战能力有效提升，大大提高了公安机关对社会治安综合管控能力。公安YTHLHZZPT于2017年3月10日以186.67万元中标，建设工期45天，前期由代建局代建并支付100万元工程款，2019年本项目纳入财政本级预算偿还债务，并与本年通过本级债务化解43万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | YTHLHZZS装修及施工面积 |  |  | 377平方米 | 377平方米 | 10 |  | 9 |  | /
|  | 质量指标 | 项目资金到位率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 建设装修工程合格率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 4.5 |  | /
|  | 时效指标 | 资金拨付率 |  |  | 按照全年计划在2019年12月31日前拨付率达100% | 100% | 8 |  | 8 |  | /
|  |  | 项目执行率 |  |  | 2019年12月31日之前项目执行率达到100% | 100% | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 项目执行期间 |  |  | 2019年1月至12月 | 已完成 | 8 |  | 8 |  | /
|  | 成本指标 | 项目资金（万元） |  |  | 43 | 43 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 严格成本控制，提高经济效益 |  |  | 严格按预算核算 | 严格按预算核算 | 15 |  | 13 |  | /
|  | 社会效益指标 | 立体化社会治安防控体系覆盖率 |  |  | 80% | 80% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 支付企业欠款企业满意度 |  |  | ≧85% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.5 |  | /