## 250
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 自治州2019年农村人居环境整治专项资金（第四批）
主管部门 |  | 自治区农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 250 | 250 |  | 25 |  | 10 |  | 10% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 250 | 250 |  | 25 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.主要用于清洁家园方面，为实现90%以上农户有无害卫生厕所、90%以上的污水有效治理、90%以上的村组巷道硬化到户，所有垃圾实现集中收运处置、村庄保洁全覆盖的工作目标奠定基础。 2.用于各乡镇抓党建促乡村环境整治示范村奖补资金。 | [5 empty] | 清洁家园专项未完成；已完成综合奖补25万，石梯子乡东沟村514户，2054余人。使用机械对危旧房屋、院墙拆除、枯树清理以及垃圾清理等环境整治；三工湖村以户为主对房前屋后进行清理，对日常生活垃圾进行集中处理,在交通方便、人口相对集中的地方放垃圾船，统一收集后集中处理，目前园户村镇基本每隔两天清运一次，转运车辆由镇上提供费用由各村上负责；西树窝子村植树绿化面积30亩，种植长枝榆400株、红叶海棠50株、小叶白腊180株、大叶白腊613株，玫瑰715株；红柳塘村购买船式垃圾箱21个，分类垃圾箱200个，绘制文化墙500米，栽种红叶海棠3000余棵，清运垃圾300余吨，清淤渠道1.5公里，栽成品花10000余株，喷白墙6公里，拉土回填11公里；高桥村植树绿化面积25亩，种植苹果树2600棵、香妃海棠300棵。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 奖补资金乡镇数，单位数 |  |  | 5 | 5 | 7 |  | 7 |  | ∕
|  |  | 清洁家园专项行动方案个数 |  |  | 9 | 9 | 7 |  | 7 |  | ∕
|  | 质量指标 | 完成奖补资金拨付率 |  |  | 100% | 100% | 7 |  | 7 |  | ∕
|  |  | 清洁家园专项完成率 |  |  | 100% | 30% | 7 |  | 2 |  | 专项行动部门未提供此项目的印证资料，我局继续催促尽早提供拨付资料
|  |  | 资金下拨率 |  |  | 100% | 10% | 7 |  | 1 |  | 专项行动部门未提供此项目的印证资料，我局继续催促尽早提供拨付资料
|  | 时效指标 | 项目执行期间 |  |  | 2019年1-12月 | 2020-12-01 | 7 |  | 2 |  | 专项行动部门未提供此项目的印证资料，我局继续催促尽早提供拨付资料
|  | 成本指标 | 发放项目资金 |  |  | 250万元 | 25万元 | 8 |  | 1 |  | 项目未完成，完成验收后尽快支付
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村卫生生态环境有了很大的改善，持续推进农村人居环境的改善，村容村貌也变得干净整洁卫生，农民的生活习惯也得到了很大的改变 |  |  | 有效改善 | 80% | 15 |  | 15 |  | ∕
|  | 生态效益指标 | 环境卫生程度提高，人居环境质量持续改善 |  |  | 有效改善 | 80% | 15 |  | 15 |  | ∕
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  | ∕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 68 |  | ∕