## 92万
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 自治区现代农业示范建设补助资金
主管部门 |  | 自治区农业厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 92 | 92 |  | 25.48 |  | 10 |  | 10.17% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 92 | 92 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.委托设计院对2019年15个人居环境整治示范村进行《呼图壁县农村人居环境整治规划》编制工作，为乡村人居环境整治提供指导。2.乡村产业发展补助资金对提升和帮助乡村产业发展有很好的促进作用。3.通过项目实施，不断提高新型农业经营主体自身管理能力、市场竞争能力、服务带动能力和规模经营水平，逐步构建以农户家庭经营为基础、合作与联合为纽带、社会化服务为支撑的立体式复合型现代农业经营体系。4. 一是通过对万德商贸城农资区域内65家农资销售门店统一集中管理，进而对全县农资销售门店全面进行监管、经销档案的电子化软件；二是使县辖区域内的农业投入品100％纳入平台，实现可追溯管理；三是建立农资产品上市准入制度，质量承诺制度、销售台账制度和实名制制度。进一步完善农产品质量安全监管体系和检测体系建设，不断提升农产品质量安全执法监管能力和水平，努力确保全县不发生重大农产品质量安全事件 | [5 empty] | 项目正在进行中，1.乡村规划编制初步完成了资料整理和收集；2.乡村产业发展10万元已完成；3.农资市场规范经营示范县平台拨付了15.48万元；
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 确定规划示范村数量个数 |  |  | 15 | 15 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 确定乡村产业发展项目个数 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 建立农资市场规范经营示范县平台 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 建设中新型经营主体培育（农民合作社）项目 |  |  | 1 | 1 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  | 质量指标 | 网上电子信息化平台和进销存信息监管平台完成率 |  |  | 100% | 100% | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 合作社、家庭农场年收益提升率 |  |  | 10% | 10% | 6 |  | 6 |  | ∕
|  | 时效指标 | 项目执行期间 |  |  | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 | 5 |  | 3 |  | 资金未完成拨付
|  | 成本指标 | 支付乡村振兴项目资金金额 |  |  | 92万元 | 25.48万 | 9 |  | 0 |  | 编制工作只开展了前期资料收集、整理工作，后续工作将陆续开展
| 效益指标 | 社会效益指标 | 农村卫生生态环境有了很大的改善，村容村貌干净整洁卫生 |  |  | 有效改善 | 80% | 10 |  | 10 |  | ∕
∕
∕
|  | 可持续影响指标 | 不断提升农产品质量安全执法监管能力和水平 |  |  | 有效改善 | 80% | 10 |  | 10 |  | ∕
|  |  | 耕地地力提升年限 |  |  | ≥5年 | 5年 | 10 |  | 10 |  | ∕
|  |  | 新型农业经营主体满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | ∕
|  |  | 经销户满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5 |  | ∕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 80 |  | ∕