## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年自治州本级农业切块“三农”工作经费
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 二十里店镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施,改革垃圾清运模式，打造全国卫生乡镇。使二十里店镇卫生环境整洁，垃圾清运处理及时，村民卫生意识大幅度提高，良好卫生习惯进一步养成，使二十里店镇环境优美，生态良好。 | [5 empty] | 项目项目正在进行，资金未申请拨付
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 月均垃圾清运量、主和干道洒水量 |  |  | 1200吨，540立方 | 1200吨，540立方 | 12.5 |  | 12.5 |  | ∕
|  | 质量指标 | 实现垃圾收运一体化，抛洒滴漏减少率 |  |  | 80% | 80% | 12.5 |  | 12.5 |  | ∕
|  | 时效指标 | 2019年居民生活垃圾日产日清时间（月） |  |  | 12个月 | 100% | 12.5 |  | 12.5 |  | ∕
|  | 成本指标 | 项目支出金额 |  |  | 10万元 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 项目正在进行，各乡镇未申请资金拨付，督促各乡镇尽快完成项目及拨付资料准备。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少垃圾清运过程中转的环节1次 |  |  | 有效减少 | 90% | 15 |  | 15 |  | ∕
|  | 社会效益指标 | 提升二十里店镇垃圾清运水平30% |  |  | 有效提升 | 90% | 15 |  | 15 |  | ∕
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | ≧85% | ≧85% | 10 |  | 10 |  | ∕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.5 |  | ∕