## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 自治州（呼图壁县）2019年第一批乡村振兴产业类项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 72.25 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 72.25 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实乡村振兴战略行动计划，促进休闲观光农业综合体（田园综合体）、特色产业、主食加工（馕产业）、龙头企业精深加工等发展及肉羊品种改良 | [5 empty] | 项目已完成、资金未申请拨付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 扶持农业产业化联合体数量 |  |  | 1个 | 4 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 扶持休闲观光农业示范点、田园综合体数量 |  |  | 2个 | 2 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 扶持特色农业发展项目 |  |  | 2个 | 2 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 扶持主食加工业（囊产业）数量 |  |  | 1个 | 1 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  |  | 扶持肉羊产业发展项目 |  |  | 70只 | 70 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  | 质量指标 | 种公羊品质 |  |  | 一级以上 | 100% | 6 |  | 6 |  | ∕
|  | 时效指标 | 品种改良工作完成时限 |  |  | 2019年12月底 | 已完成 | 6 |  | 6 |  | ∕
|  | 成本指标 | 发放乡村振兴产业类项目资金 |  |  | 72.25万 | 未完成 | 8 |  | 0 |  | 各项目单位未申请资金拨付，已督促各项目单位加紧实施并提供拨付资料
| 效益指标 | 经济效益 | 提高农民经济效益 |  |  | 提高 | 提高 | 7.5 |  | 7.5 |  | ∕
|  | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 |  |  | 0 | 95% | 7.5 |  | 7.5 |  | ∕
|  | 生态效益指标 | 采用多种措提高畜牧业持续发展 |  |  | 长期 | 85% | 7.5 |  | 7.5 |  | ∕
|  | 可持续影响指标 | 对全县肉羊品种改良发展提供更好的发展市场 |  |  | 长期 | 85% | 7.5 |  | 7.5 |  | ∕
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≧90% | 90% | 10 |  | 10 |  | ∕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 82 |  | ∕