## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 耕地地力保护补贴
主管部门 |  | 自治区财政厅、农业农村厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局、财政局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 3642.7 | 3642.7 |  | 3612 |  | 10 |  | 99.16% |  | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 3642.7 | 3642.7 |  | 3612 |  | — |  | 99.16% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2019年耕地地力保护补贴44.825万亩 | [5 empty] | 已完成44.12万亩
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 2019年度耕地地力保护补贴面积 |  |  | 44.825万亩 | 44.825万亩 | 8 |  | 8 |  | 越冬死亡
|  | 质量指标 | 补贴对象审核准确性 |  |  | 符合条件的农户100%发放 | 99% | 8 |  | 7.5 |  | 有错漏报
|  |  | 补贴面积审核准确性 |  |  | 不符合条件的耕地均不予补贴 | 100% | 8 |  | 8 |  | ∕
|  | 时效指标 | 指导补贴实施方案时间 |  |  | 2019-08-20 | 2019-08-20 | 8 |  | 8 |  | ∕
|  |  | 补贴资金发放到户时间 |  |  | 2019年12月30日前 | 2019年12月30日前 | 8 |  | 8 |  | ∕
|  | 成本指标 | 补贴资金发放金额 |  |  | 3642.7万元 | 3612 | 10 |  | 10 |  | ∕
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加农民转移性收入 |  |  | 达到户均400元 | 518.5 | 10 |  | 10 |  | ∕
|  | 社会效益指标 | 保护耕地质量等级 |  |  | 提升 | 80% | 10 |  | 10 |  | ∕
|  | 生态效益指标 | 保护改善农田生态环境保护改善农田生态环境 |  |  | 改善 | 80% | 5 |  | 5 |  | ∕
|  | 可持续影响指标 | 保护农业生态资源和环境 |  |  | 长期 | 增强 | 5 |  | 5 |  | ∕
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农民对补贴政策知晓率 |  |  | ≧90% | 90% | 5 |  | 5 |  | ∕
|  |  | 农民对补贴政策落实满意度 |  |  | ≧90% | 90% | 5 |  | 5 |  | ∕
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99

## Sheet2
项目支出绩效自评表
（2019 年度）
项目名称 |  |  | 耕地地力保护补贴
中央主管部门 |  |  | 财政部、农业农村部
地方主管部门 |  |  | 自治区财政厅、农业农村厅 |  |  |  | 实施单位 |  |  |  | 呼图壁县农业局、财政局
项目资金（万元） |  |  |  |  | 年初预算 | 全年预算 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分
|  |  | 年度资金总额： |  | 3642.7 |  |  | 3612 |  | 10 |  |  | 99.16% |  |  | 9.5
|  |  | 其中：当年财政拨 |  | 3642.7 |  |  | 3612 |  |  |  |  | 99.16%
上年结转
其他资金
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 44.825万亩 |  |  |  |  | 44.12万亩
绩效指标 | 一级 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 |  |  | 实际 |  |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 指标 |  |  |  |  | 指标值 |  |  | 完成值
| 产 | 数量指标 |  | 指标1.冬小麦耕地地力保护补贴 |  | 11.35万亩 |  |  | 10.75万亩 |  |  |  | 4.16 | 4.16 | 越冬死亡
| 出 |  |  | 指标2.春小麦耕地地力保护补贴 |  | 0.2万亩 |  |  | 0.1214万亩 |  |  |  | 4.16 | 4 | 结构调整
| 指 |  |  | 指标3.青储耕地地力保护补贴 |  | 11.2万亩 |  |  | 9.57万亩 |  |  |  | 4.16 | 4 | 改为商品玉米
| 标 |  |  | 指标4.玉米耕地地力保护补贴 |  | 16.3万亩 |  |  | 15.62万亩 |  |  |  | 4.16 | 4.16
|  |  |  | 指标5.苜蓿耕地地力保护补贴 |  | 5.7万亩 |  |  | 3.4万亩 |  |  |  | 4.16 | 4 | 结构调整
|  |  |  | 指标6.特色作物耕地地力保护补贴 |  | 0.075万亩 |  |  | 4.66万亩 |  |  |  | 4.16 | 4.16 | 补贴品种增加
|  | 质量指标 |  | 指标1：补贴对象审核准确性 |  | 符合条件的农户100%发放 |  |  | 99% |  |  |  | 4.16 | 3.9 | 有错漏报
|  |  |  | 指标2：补贴面积审核准确性 |  | 不符合条件的耕地均不予补贴 |  |  | 100% |  |  |  | 4.16 | 4.16
|  |  |  | 指标3：补贴资金发放程序规范性 |  | 严格按照耕地地力保护补贴政策要求办理 |  |  | 无违反 |  |  |  | 4.16 | 4.16
|  | 时效指标 |  | 指标1：指导补贴实施方案时间 |  | 2019-08-20 |  |  | 如期 |  |  |  | 4.16 | 4.16
|  |  |  | 指标2：补贴资金发放到户时间 |  | 2018年12月30日前 |  |  | 如期 |  |  |  | 4.16 | 4.16
|  | 成本指标 |  | 指标：补贴资金发放工作成本控制 |  | 一次性审核 |  |  | 符合 |  |  |  | 4.16 | 4.16
| 效 | 经济效益指标 |  | 指标1：增加农民转移性收入 |  | 达到户均400元 |  |  | 518.5 |  |  |  | 3.33 | 3.33
| 益 |  |  | 指标2：降低农民种植粮食成本 |  | 平均种粮成本降低100元/亩 |  |  | 100 |  |  |  | 3.33 | 3.33
| 指 | 社会效益指标 |  | 指标1：促进耕地保护 |  | 稳定耕地面积140万亩 |  |  | 140万亩 |  |  |  | 3.33 | 3.33
| 标 |  |  | 指标2：保护耕地质量等级 |  | 持平或提升 |  |  | 提升0.3 |  |  |  | 3.33 | 3.33
|  |  |  | 指标3：稳定粮食播种面积 |  | 25万亩 |  |  | 26.6万亩 |  |  |  | 3.33 | 3.33
|  | 生态效益指标 |  | 指标1：保护改善农田生态环境 |  | 农田生态环境向良性方向发展 |  |  | 农田生态环境良性发展 |  |  |  | 3.33 | 3.1
|  |  |  | 指标2：提高农民节约用水 |  | 亩均节水50方 |  |  | 80方 |  |  |  | 3.33 | 3.33
|  | 可持续影响指标 |  | 指标1：保障粮食安全 |  | 实现“藏粮于地”“藏粮于技” |  |  | 100% |  |  |  | 3.33 | 3.33
|  |  |  | 指标2：保护农业生态资源和环境 |  | 提高农业资源和生态环境保护意识 |  |  | 增强 |  |  |  | 3.33 | 3.33
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：农民对补贴政策知晓率 |  | 90%以上 |  |  | 90%以上 |  |  |  | 5 | 4.8
|  |  |  | 指标2：农民对补贴政策落实满意度 |  | 90%以上 |  |  | 90%以上 |  |  |  | 5 | 4.8
总分 | [11 empty] | 100 |  | 98