## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县2019年中央农业生产发展资金扶持昌吉州畜牧业发展项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县动物疾控中心、呼图壁种牛场有限公司、呼图壁县大丰镇联丰奶牛农民专业合作社、呼图壁县新盛财饲草料农民专业合作社、呼图壁县石梯子乡加乐恩草畜养殖农民专业合作社
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 449.5 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 449.5 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.采购优质种公羊70只；2.采购优质种公牛5头；3.引进良种奶牛80头，购置饲料检测仪1台;4.引进良种奶牛100头;5.呼图壁县新盛财饲草料农民专业合作社购置机械3台，田间道路、沟渠、库房建设，田间水利系统建设、技术培训；6.呼图壁县石梯子乡加乐恩草畜养殖农民专业合作社建设节水灌溉工程设施改造、土地平整、苜蓿良种推广；7.呼图壁种牛场有限公司新建饲草料棚2700平方米，摊晒机一台。 | [5 empty] | 采购、新建任务均已完成，资金未拨付。目前已与县财政等部门联合完成项目进度验收。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购优质种公羊、种公牛数 |  |  | 75 | 75 | 12.5 |  | 12.5 |  | /
|  |  | 引进优质良种奶牛数 |  |  | 180头 | 180 | 12.5 |  | 12.5 |  | /
|  | 时效指标 | 项目建设内容完成时限 |  |  | 2019年1-12月底 | 2019年1-12月底 | 12.5 |  | 12.5 |  | /
|  | 成本指标 | 发放项目资金 |  |  | 449.5万 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 项目未验收，后期尽快组织验收，与财政对接，拨付资金
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 持续提高畜牧业发展转型及畜禽良种品种改良率 |  |  | ≧90% | 90% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提高优质饲草料种植率 |  |  | ≧90% | 90% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | ≧90% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 77.5