## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 昌吉州呼图壁县农业农村局县农资市场规范经营示范县平台项目
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业综合执法大队
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 30 |  | 15.48 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 30 |  | 15.48 |  | 10 |  | 50% |  | 5
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 一是通过对万德商贸城农资区域内65家农资销售门店统一集中管理，进而对全县农资销售门店全面进行监管、经销档案的电子化软件；二是使县辖区域内的农业投入品100％纳入平台，实现可追溯管理；三是建立农资产品上市准入制度，质量承诺制度、销售台账制度和实名制制度。进一步完善农产品质量安全监管体系和检测体系建设，不断提升农产品质量安全执法监管能力和水平，努力确保全县不发生重大农产品质量安全事件。 | [5 empty] | 现已建立网上电子化监管平台，已完成65户进销存信息监管平台，LED大屏已安装完毕，该项目截至目前项目实施内容已全部完成，由于该项目尚未组织验收，30万项目资金已拨付15.48万元，剩余款项待验收完毕一并拨付。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 建立网上电子信息化平台 |  |  | 1 | 1 | 10 |  | 10 |  | \
|  |  | 完成安装进销存信息监管平台 |  |  | 65 | 65 | 10 |  | 10 |  | \
|  | 质量指标 | LED大屏合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | \
|  | 时效指标 | 项目完成期限 |  |  | 2019年10月-2019年12月 | 100% | 10 |  | 10 |  | \
|  | 成本指标 | 完成项目资金发放 |  |  | 30 | 15.48 | 10 |  | 5 |  | 30万项目资金已拨付15.48万元，剩余款项待验收完毕一并拨付
|  | 社会效益指标 | 发生重大农产品质量安全事件 |  |  | 0 | 0 | 15 |  | 15 |  | \
|  | 可持续影响指标 | 不断提升农产品质量安全执法监管能力和水平 |  |  | 80% | 85% | 15 |  | 15 |  | \
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 经销户满意度 |  |  | ≥90％ | 90% | 10 |  | 10 |  | \
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90 |  | \