## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 国家免费孕前优生健康检查项目经费
主管部门 |  | 呼图壁县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 16.04 | 16.04 |  | 12.36 |  | 10 |  | 77% |  | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 16.04 | 16.04 |  | 12.36 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年完成宫颈癌检查10300人，乳腺癌检查2900人，HPV检查3000人。 目标2：提高农村妇女两癌早诊早治率。农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上，计划为2603对农村计划怀孕夫妇实行免费孕前优生健康检查 | [5 empty] | 全年完成宫颈癌检查1400人，乳腺癌检查1400人，HPV检查1400人。 目标2：提高农村妇女两癌早诊早治率。农村计划怀孕夫妇参加免费孕前优生健康检查主动性和自觉性不断增加，目标人群覆盖率达到80%以上，为401对农村计划怀孕夫妇实行免费孕前优生健康检查
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 孕优检查对数 |  |  | 401 | 403 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 孕优检查标准 |  |  | 400元 | 400元 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 孕前优生检查率 |  |  | 85% | 85.8% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 早孕随访率 |  |  | 90% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 孕优检查期限 |  |  | 2019年1月1日-12月31日 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 每对400元 |  |  | 160400元 | 161200元 | 5 |  | 5 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 孕优知识知晓率 |  |  | 95% | 93% | 10 |  | 8 |  | /
|  |  | 目标人群覆盖率 |  |  | 85 | 85% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 生态效益指标 |  |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 有效降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质。 |  |  | 逐步提高 | 403对 | 10 |  | 5 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 |  |  | 95% | 95% | 10 |  | 5 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 87.8 |  | /