## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 基本公共卫生服务项目
主管部门 |  | 呼图壁县卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县卫生健康委员会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1583.61 | 1583.61 |  | 544.11 |  | 10 |  | 34.36% |  | 2.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1583.61 | 1583.61 |  | 544.11 |  | — |  | 34.36% |  | 2.5
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，以提高群众健康水平为落脚点，继续推进信息化管理，规范项目资金使用，通过问题整改促落实，全面推动基本公共卫生服务项目惠民政策的规范落实。 | [5 empty] | 电子建档率75%、健康教育种类12种、建证率100%、高血压患者健康管理率75%、2型糖尿病患者健康管理率60%、传染病及突发公共卫生事件报告率100%、各类疫苗接着率90%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 电子建档率 |  |  | 75%以上 | 100% | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在 |  |  | 90%以上 | 100% | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 新生儿访视率、儿童健康管理率均保持在 |  |  | 85%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 质量指标 | 早孕建册率和产后访视率保持在 |  |  | 85%以上 | 100% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 65岁老年人健康管理率保持在 |  |  | 67%以上 | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 高血压患者管理人数稳步提高，规范管理率 |  |  | 60%以上 | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 糖尿病患者管理人数稳步提高，规范管理率 |  |  | 60%以上 | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 严重精神障碍患者管理人数稳步提高，规范管理率达到 |  |  | 75%以上 | 100% | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 老年人、儿童中医药健康管理率分别保持在 |  |  | 45%以上 | 100% | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 肺结核病患者管理率达到 |  |  | 90%以上 | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 传染病、突发公共卫生事件报告率达到 |  |  | 95%以上 | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 家庭医生签约服务一般人群签约率 |  |  | 30% | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 家庭医生签约服务重点人群签约率 |  |  | 60% | 100% | 2 |  | 2 |  | /
|  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  | /
|  | 成本指标 | 基本公共卫生服务项目经费 |  |  | ≤1583.61万元 | 100% | 4 |  | 4 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 城乡居民对疾病的预防保健意识 |  |  | 逐步提高 | 100% | 15 |  | 12 |  | /
|  | 生态效益指标 | / | [8 empty] | /
|  | 可持续影响指标 | 城乡居民的健康水平 |  |  | 逐步提高 | 100% | 15 |  | 15 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城乡居民对基本公共卫生服务的知晓程度，以及满意程度¦ |  |  | 持续提升 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 90 |  | 89.5 |  | /