## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 幸福、西北社区公共服务中心建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县呼图壁镇人民政府
项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 105.97 | 105.97 |  | 105.97 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 105.97 | 105.97 |  | 105.97 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2017年完成幸福、西北社区公共服务中心建设项目，项目款未结清，2019年年初预算计划完成105.966万元的幸福西北社区公共服务中心建设项目工程款支付，保证农民工工资能够及时支付，确保社会和谐稳定。 | [5 empty] | 按照年度计划年初预算完成105.966万元的工程项目，确保社会和谐稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 还欠工程款数量（个） |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10
|  |  | 新建社区服务中心数量 |  |  | 1个 | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 项目投用率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 完工时间 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 9 |  | /
|  | 成本指标 | 预算节约率 |  |  | 6% | 5% | 10 |  | 8 |  | /
| 效益指标 | 经济效益 | 及时按时发放农民工工资 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 社会效益 指标 | 居民满意度 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 9 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 满足长期使用并服务辖区居民 |  |  | 长期 | 100% | 10 |  | 9 |  | /
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务水平和服务能力 |  |  | 100% | 99.5% | 10 |  | 9.2 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2