## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 维修维护
主管部门 |  | 呼图壁县城乡和住房建设局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县园林绿化服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 400 |  | 413 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 400 |  | 413 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 日常绿化养护400万元 | [5 empty] | 日常绿化养护413万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 绿化养护维护面积 |  |  | ≥193万平方米 | 193万平方米 | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 病虫害防治面积 |  |  | ≥205万平方米 | 205万平方米 | 6 |  | 6 |  | /
|  | 质量指标 | 城市绿地覆盖率 |  |  | 38.5% | 39.9% | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 日常绿化养护等级 |  |  | 一级 | 一级 | 6 |  | 6 |  | /
|  | 时效指标 | 预算资金执行率 |  |  | ≥75% | 103% | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 资金拨付及时性 |  |  | 按进度拨付 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 绿化养护周期 |  |  | 2019年1-12月 | 2019年1-12月 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 保证城市绿地及时更新维护 |  |  | 及时 | 及时 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 病虫害防治费用 |  |  | ≤15万 | 13万 | 5 |  | 5 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 解决就业岗位 |  |  | ≥180人 | 175人 | 5 |  | 4 |  | /
|  |  | 带动苗木花卉产业 |  |  | 供应商5家 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 购买社会化服务 |  |  | 5家园林工程公司 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 改善居民宜居生活环境 |  |  | 长期 | 已完成 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 生态效益指标 | 美化环境、改善生态平衡 |  |  | ≥38.5% | 39.9% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 美化绿化城市环境，提高城市绿化率 |  |  | ≥38.5% | 39.9% | 5 |  | 5 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 |  |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 99 |  | /