## 阳光食品
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 阳光食品项目资金
主管部门 |  | 呼图壁县财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县市场监督管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 61 | 61 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 61 | 61 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | / |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 实现食品生产经营全过程的数据化、可视化，食品安全监管信息化和维护食品行业安全技防一体化，实现食材从“农田到餐桌”流向可追溯、风险可控制、责任可追究的目标。 | [5 empty] | 1、阳光食品项目完成昌吉州市场监督管理局下达的建设目标，正常推进验收工作； 2、根据阳光食品项目运营维护绩效考核办法，对阳光食品项目进行了考核管理。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 质量指标 | 项目资金到位率 |  |  | 100% | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 财政未拨款
|  |  | 企业覆盖率 |  |  | 70% | 56% | 12.5 |  | 10 |  | 部分企业未安装，加大宣传
|  | 时效指标 | 资金拨付时间 |  |  | 2019年1-12月 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 财政未拨款
|  | 成本指标 | 项目资金支出费用 |  |  | 61万元 | 0 | 12.5 |  | 0 |  | 财政未拨款
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 推进治理体系的信息化 |  |  | 持续提升 | 80% | 10 |  | 10 |  | 加大宣传力度
|  |  | 就业岗位人数 |  |  | 50人 | 32人 | 10 |  | 10 |  | 增加岗位人数
|  |  | 通过阳光食品软件服务平台系统，可查询食品溯源信息，减少传统查询所产生的检测损害、物资损耗。 |  |  | 有效减少 | 80% | 10 |  | 10 |  | 加大宣传力度，继续努力
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众用户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 显著提升
|  |  | 餐饮商户满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 5 |  | 5 |  | 显著提升
总分 | [7 empty] | 100 |  | 50