## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县第二中学塑胶运动场建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 6 | 6 |  | 6 |  | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为了深入贯彻落实区、州党委、政府“贯彻落实新发展理念、打赢三大攻坚战”干部大会及化解政府债务系列会议精神，有效化解地方政府债务风险，做好防范化解政府债务各项工作，按照化解政府债务整改要求,第一时间上报全口径债务监测平台项目，并完成了还款协议的签订。逐年完成政府债务化解工作逐年完成政府债务化解工作 | [5 empty] | 截止2019年12月已按年初预算数进行债务还款
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 债务清欠项目 |  |  | 1个 | 1个 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 资金到位准确率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 项目执行期间 |  |  | 2019年1月-12月 | 2019-12-01 | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 预算资金支付执行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 项目资金 |  |  | 6万元 | 6万元 | 10 |  | 10 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 化解地方政府债务风险，化解信访矛盾 |  |  | 100% | 90% | 15 |  | 13.5 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 化解政府债务，提升政府形象 |  |  | 100% | 95% | 15 |  | 14.25 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 |  |  | 90% | 89% | 10 |  | 8.9 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.65
填报人：潘思佳 联系电话：18299500098