## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制（第二批）补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 373 | 373 |  | 56 |  | 10 |  | 15% |  | 1.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 373 | 373 |  | 56 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 由于农村学校的办学条件相对薄弱，师资水平相对较低，加上信息不畅通，导致农村学校的学生不能接受更好的教育，因此国家为了促进教育均衡发展，合理配置公共教育资源，改变薄弱地区的学校的教学设施的一项惠民工程。本次拨付薄改资金373万元，主要用于改善二十里店小学、宁州户小学、五工台小学、独山子小学、五工台小学分校、大丰小学、石梯子小学7所学校的教育教学条件。 | [5 empty] | 该项目目前已经完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 薄改涉及学校范围 |  |  | 7所 | 7所 | 7 |  | 7 |  | /
|  |  | 项目建设面积 |  |  | 400㎡ | 400㎡ | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  | 质量指标 | 校舍竣工验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 校舍建设质量标准 |  |  | 合格 | 合格 | 7.75 |  | 7.75 |  | /
|  | 时效指标 | 资金执行率 |  |  | 100% | 15% | 3 |  | 0 |  | 工程尾款尚未支付
|  |  | 资金拨付及时性 |  |  | 100%及时拨付 | 100%及时拨付 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 校舍维修所需资金 |  |  | 88万元 | 28万元 | 3 |  | 1.99 |  | 工程尾款尚未支付
|  |  | 校舍建筑所需资金 |  |  | 190万元 | 28万元 | 3 |  | 0.92 |  | 工程尾款尚未支付
| 效益指标 | 经济效益指标 | 施工单位获得相应利润，达到良好经济效益 |  |  | 100%获得 | 提高 | 5 |  | 4.85 |  | /
|  |  | 帮助更过农民工获得劳动收益 |  |  | 100%提高收益 | 提高 | 5 |  | 4.85 |  | /
|  | 社会效益指标 | 改善牧区教育、教学条件 |  |  | 100%改善 | 提高 | 5 |  | 4.85 |  | /
|  |  | 促进教育质量均衡发展 |  |  | 100%促进 | 提高 | 5 |  | 4.85 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 |  |  | ≥50年 | 长期 | 5 |  | 4.85 |  | /
|  |  | 发展呼图壁县教育事业 |  |  | 100%发展 | 长期 | 5 |  | 4.85 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  |  | 100% | 94% | 5 |  | 4.7 |  | /
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4.75 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 83.96
填报人：潘思佳 联系电话：18299500098