## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2019年支持学前教育发展资金
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 110 | 110 |  | 17 |  | 10 |  | 15.5% |  | 1.6
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 110 | 110 |  | 17 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为保障幼儿能更好的开展学习，对我县部分幼儿园园舍进行维修，购置补充设施设备，以保证我县幼儿园整体到达均衡发展，缩小幼儿园硬件配备差距。 | [5 empty] | 项目资金整体安排在假期完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 学前三年幼儿入园率 |  |  | 100% | 100% | 15 |  | 15 |  | /
|  |  | 普惠性幼儿园覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 12.32 |  | 12.32 |  | /
|  | 质量指标 | 规范资金拨付，严格按照财政下达的预算规范资金的申请和拨付 |  |  | 100%财政全额拨付 | 100% | 8.34 |  | 8.34 |  | /
|  | 时效指标 | 学前教育发展资金拨付情况 |  |  | 100%及时拨付到位 | 100% | 8.34 |  | 8.34 |  | /
|  |  | 学前教育发展资金使用情况 |  |  | 2019年底完成 | 截至目前已经执行17万元 | 3 |  | 0 |  | 个别幼儿园存在校园维修尾款未支付情况，后期将加快支付进度
|  | 成本指标 | 改善幼儿教育教学设施及办学条件 |  |  | 110万元 | 17万元 | 3 |  | 0.46364 |  | 个别幼儿园存在校园维修尾款未支付情况，后期将加快支付进度
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加大普惠性学前教育资源投入，提高幼儿入园率，促使更多幼儿家长走向社会创造价值。 |  |  | 增加劳动力，促进经济发展 | 增加劳动力，促进经济发展 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 学前教育服务能力、水平提升，为我县建设教育强县目标奠定基础。 |  |  | 硬件的配置补充为幼儿教育发展提供支持 | 硬件的配置补充为幼儿教育发展提供支持 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 改善幼儿接受教育环境 |  |  | 提高幼儿教学质量，提升幼儿教育水平 | 提高幼儿教学质量，提升幼儿教育水平 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 普惠性学前教育资源 |  |  | 不断充实，为教育教学活动提供保障和支持 | 不断充实，为教育教学活动提供保障和支持 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 学前教育关注度，社会影响力 |  |  | 社会各界对学前教育关注度不断提高 | 社会各界对学前教育关注度不断提高 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 社会各界对我县教育认可度 |  |  | 认可度不断提高 | 认可度不断提高 | 5 |  | 5 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4.75 |  | /
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 94% | 5 |  | 4.7 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.51
填报人：潘思佳 联系电话：18299500098