## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 2018年专项资金结转昌州财教（2018）87号-2018年农村义务教育薄弱学校改造专项资金
主管部门 |  | 呼图壁县教育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县教育局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 618 | 618 |  | 58.8 |  | 10 |  | 9% |  | 1
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 618 | 618 |  | 58.8 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 |  |  |  |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2016年“12.8”地震后，呼图壁县雀尔沟镇政府及牧民定居集中地将从原所在地东沟村整体搬迁至雀尔沟哈拉坝村，原雀尔沟哈拉坝村小学校园面积无法达到乡镇学校标准。根据农村发展规划和现有中小学布局实际需要，为进一步合理配置农村教育资源，改善农村学校办学条件，将教育惠民落到实处，呼图壁县委决定新建呼图壁县雀尔沟镇灾后重建新村哈拉坝小学建设项目。 根据昌州财教[2018]87号文件农村义务教育薄弱学校改造项目资金,新建雀儿沟镇哈拉坝小学为自治区“全面改薄项目”自治区下达面积9760㎡，已开工建设，为了全面改薄总需求情况、在校生数、生均校舍建设面积，2018年拨付农村义务教育薄弱学校改造补助资金618万元。现已完工。 | [5 empty] | 此项工程现已完工。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 项目覆盖范围义务教育阶段学生 |  |  | 1080人 | 1080人 | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  |  | 项目建设面积 |  |  | 5210㎡ | 5210㎡ | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  | 质量指标 | 校舍竣工验收合格率（%） |  |  | 100% | 100% | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  |  | 校舍建设质量标准 |  |  | 合格 | 合格 | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  | 时效指标 | 资金执行率 |  |  | 100% | 9% | 6.25 |  | 0 |  | 工程尾款尚未支付
|  |  | 资金拨付及时性 |  |  | 100%及时拨付 | 100%及时拨付 | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  | 成本指标 | 校舍类项目每平方米造价 |  |  | 3000元 | 3000元 | 6.25 |  | 6.25 |  | /
|  |  | 室外运动场每平方米造价 |  |  | 900元 | 900元 | 6.25 |  | 6.25 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 施工单位获得相应利润，达到良好经济效益 |  |  | 100%获得 | 100%获得 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 帮助更过农民工获得劳动收益 |  |  | 100%提高收益 | 100%提高收益 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 社会效益指标 | 改善牧区教育、教学条件 |  |  | 100%改善 | 100%改善 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 促进教育质量均衡发展 |  |  | 100%促进 | 100%促进 | 5 |  | 5 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 校舍持续使用年限 |  |  | ≥50年 | ≥50年 | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 发展呼图壁县教育事业 |  |  | 100%发展 | 100%发展 | 5 |  | 5 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 |  |  | 100% | 94% | 5 |  | 4.7 |  | /
|  |  | 社会满意度 |  |  | 100% | 95% | 5 |  | 4.75 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 84.2
填报人：潘思佳 联系人：18299500098