## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县残疾人联合会康复项目
主管部门 |  | 呼图壁县人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残疾人联合会
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 15.28 | 15.28 |  | 3.83 |  | 10 |  | 25% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为各类残疾人提供基本康复服务；专业技术员培训；社区康复协调员培训；残疾人肢体康复；残疾人需求信息动态更新；残疾人无障碍改造；关爱工程精神病患者服药等，努力提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，减轻残疾人家庭负担，改善残疾人家具条件。 | [5 empty] | 精神病患者服药40人；残疾人家庭无障碍改造6户；专业技术员培训1人；成人肢体康复15人；社区康复协调员12人；残疾人需求信息数据更新2845人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 残疾人基本康复服务人数 |  |  | 240人 | 0人 | 0.5 |  | 0 |  | 业务对接较晚，服务时间不够，计划2020年实施。
|  |  | 专业技术员培训人数 |  |  | 1人 | 1人 | 3 |  | 3 |  | /
|  |  | 社区康复协调员培训 |  |  | 12人 | 12人 |  | 2 | 2 |  | /
|  |  | 残疾人肢体康复人数 |  |  | 15人 | 15人 |  | 2 | 2 |  | /
|  |  | 残疾人需求信息数据动态更新人数 |  |  | 2868人 | 2845人 | 2 |  | 2 |  | /
|  |  | 残疾人无障碍改造 |  |  | 5人 | 6人 | 1 |  | 1 |  | /
|  |  | 残疾儿童康复人数 |  |  | 2人 | 0人 |  | 0.5 | 0 |  | /
|  |  | 关爱工程精神病患者服药人数 |  |  | 40人 | 40人 | 2 |  | 2 |  | /
|  | 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 |  |  | ≥80% | ≥80% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 时效指标 | 项目实施期 |  |  | 2019年1月-12月 | 2019年1月-12月 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 残疾人基本康复服务成本 |  |  | 4.36万元 | 0万元 | 0.5 |  | 0 |  | /
|  |  | 专业技术员培训成本 |  |  | 1万元 | 0万元 | 0.5 |  | 0 |  | /
|  |  | 社区康复协调员成本 |  |  | 0.24万元 | 0万元 | 0.5 |  | 0 |  | /
|  |  | 残疾人肢体康复成本 |  |  | 2.25万元 | 0万元 | 0.5 |  | 0 |  | /
|  |  | 残疾人需求信息数据动态更新成本 |  |  | 0.78万元 | 0.78万元 |  | 3 | 3 |  | /
|  |  | 残疾人无障碍改造成本 |  |  | 1.25万元 | 1.25万元 |  | 3 | 3 |  | /
|  |  | 残疾儿童康复成本 |  |  | 3.4万元 | 0万元 |  | 1 | 0 |  | /
|  |  | 关爱工程精神病患者服药成本 |  |  | 1.8万元 | 1.8万元 |  | 3 | 3 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少残疾人家庭开支 |  |  | 80%≧ | 80% | 6 |  | 6 |  | /
|  | 社会效益 | 提高残疾人融入社会能力率 |  |  | 80%≧ | 80% | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 提高残疾人及家庭生活水平 |  |  | 80%≧ | 80% | 6 |  | 6 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 提高残疾人融入社会生活能力 |  |  | 长期 | 90% | 6 |  | 6 |  | /
|  |  | 为残疾人提供康复服务的质量水平 |  |  | 长期 | 90% | 6 |  | 6 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 残疾人及家属满意度 |  |  | 80%≧ | 80% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89