## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 鸿福生态陵园第二公墓墓穴修建工程项目
主管部门 |  | 呼图壁县民政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县殡仪服务中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 369 | 369 |  | 100.83 |  | 10 |  | 27% |  | 2.7
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 369 | 369 |  | 100.83 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.全年完成单墓建造200座，双墓建造345座 2.增强人民群众的文明绿色殡葬意识，提高殡葬制度知晓率。 3.增强广大人民群众的文明殡葬意识，提高墓穴使用率，积极的引导人民群众杜绝散埋乱葬，打造一个良好的生态环境。 | [5 empty] | 目前已按合同约定完成了呼图壁县鸿福生态园殡仪馆区墓穴修建总工程量的47%，其中：修建单墓50座，双墓310座。大力宣传倡导绿色安葬理念，杜绝乱埋乱葬行为。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 单墓（座） |  |  | 200 | 29 | 5 |  | 1 |  | 资金到位进度较慢
|  |  | 双墓（座） |  |  | 345 | 330 | 5 |  | 4 |  | /
|  | 质量指标 | 资金到位准确率（%） |  |  | 100% | 27.33% | 5 |  | 1 |  | 资金到位进度较慢
|  | 时效指标 | 资金到位及时率（%） |  |  | 100% | 27.33% | 5 |  | 1 |  | 资金到位进度较慢
|  |  | 项目执行时间 |  |  | 2019年 | 2019年 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 成本指标 | 单墓墓穴成本总价 |  |  | 98万元 | 8万元 | 10 |  | 1 |  | 资金到位进度较慢
|  |  | 双墓墓穴成本总价 |  |  | 271万元 | 92.83万元 | 10 |  | 4 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 社会效益指标 | 增强人民群众的文明绿色殡葬意识，提高殡葬制度知晓率。 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15 |  | /
|  |  | 增强广大人民群众的文明殡葬意识，提高墓穴使用率。 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众的满意度（%） |  |  | 100% | 95% | 10 |  | 9 |  | 群众满意度达到95%
总分 | [7 empty] | 100 |  | 63.7