## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县雀儿沟镇西沟饮水安全水源改造工程项目
主管部门 |  | 呼图壁县水利局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 390.78 | 390.78 |  | 11.4 |  | 10 |  | 2.917% |  | 3
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 390.78 | 390.78 |  | 11.4 |  | — |  | 2.92% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 项目前期完成、完成3km的管网建设。 | [5 empty] | 项目已立项，环评、水土保持已批复，已完成3km的管网铺设，完成总投资100万元
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 新建管道 |  |  | 3km | 3km | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 配套建筑物 |  |  | 32座 | 32座 | 10 |  | 10 |  | /
|  | 质量指标 | 所建工程质量合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  | /
|  |  | 水质合格率 |  |  | 99% | 99% | 10 |  | 10 |  | /
|  | 时效指标 | 2019年完成工程量的50% |  |  | 50% | 50% | 5 |  | 5 |  | /
|  | 成本指标 | 项目建设成本 |  |  | 100万元 | 11.4万元 | 5 |  | 5 |  | /
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高农村居民收入 |  |  | 提高 | 90% | 10 |  | 9 |  | /
|  | 社会效益指标 | 水质安全事故降低 |  |  | 降低 | 99% | 5 |  | 4 |  | /
|  |  | 供水保证率提高 |  |  | 提高 | 99% | 5 |  | 4 |  | /
|  | 生态效益指标 | / |  |  | / | / | / |  | / |  | /
|  | 可持续影响指标 | 解决农村居民饮水问题 |  |  | 解决 | 99% | 5 |  | 5 |  | /
|  |  | 解决牲畜饮水问题 |  |  | 解决 | 99% | 5 |  | 5 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90 |  | /