## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 呼图壁县追加环境监测项目建设资金
主管部门 |  | 昌吉州生态环境局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 昌吉州生态环境局呼图壁县分局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 |  | 35 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 |  |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设空气质量微站、网络高空云台，对环保监测项目进行检测 | [5 empty] | 购买4台微站，完成环保监测项目的检测工作
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：硬件采购空气微站 |  |  | 4台 | 4台 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：环保项目检测工作 |  |  | 1次 | 1次 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：正常运行率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 指标1：设备安装完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：项目检测按期完成率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：改善大气环境质量，保障人民群众环境权益 |  |  | 持续改善 | 持续改善 | 10 |  | 10
|  |  | 指标2：城市空气质量排名 |  |  | 逐年提升 | 定期公布 | 5 |  | 5
|  | 生态效益指标 | 指标1：空气质量优良天数比例提高 |  |  | 逐年提高 | 逐年提高 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：地方空气环境质量监测网 |  |  | 基本建成 | 已完成 | 5 |  | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续监测空气质量 |  |  | 长期 | 长期 | 5 |  | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | ≥90% | ≥90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100 |  | 0