## Sheet1
附件1：
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  | 新疆呼图壁大海子国家湿地公园 2017年中央财政湿地保护与恢复项目
主管部门 |  | 呼图壁大海子国家湿地公园管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁大海子国家湿地公园管理局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 233.9 | 233.9 |  | 112.34 |  | 10 |  | 48% |  | 4.5
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 233.9 | 233.9 |  | 112.34 |  | — |  | 48.03% |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 积极引进资金，签订协议，强化日常巡护监测，摸清湿地资源状况底数。坚持执行每月4次定期监测，日常不定期监测工作机制，详细掌握湿地动、植物和水文、土壤各项指标数据，根据监测数据指标做好统计记载；按照国家湿地公园验收标准，进一步规范巡护日志、记录表格填写。抓好春秋两季候鸟疫情及湿地野生动植物病虫害防控。加强对鸟类的疫情巡查力度，详细监测湿地动植监测；湿地植物多样性等的监测及数据整理。利用2.2世界湿地日、5.25自治区湿地日开展湿地科普宣教活动； | [5 empty] | 2019年4月，呼图壁县人民政府与新疆百泉湖乡村文化旅游开发有限公司签订了多个湿地建设协议；项目重点建设内容湿地围栏、林草（火）防控瞭望塔工程已经基本完工，等待验收；生态监测平台系统设备仪器已经到位,10月底前可完成安装调试工作；湿地恢复建设工程基本完工。共开展巡护54次、共开展动、植物监测40次、开展大型科普宣教活动2次，日常性宣教活动6次，制作宣传版面5块，制作宣传横幅标语10条，发放宣传单500余份，宣传画册100张。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
[6 empty] | 指标值 | 完成值
| 产出指标 | 数量指标 | 生态检测设备及平台 |  |  | 8台 | 8台 | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 定期监测 |  |  | 4次 | 4次 | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 日常巡护 |  |  | 54次 | 54次 | 4 |  | 4 |  | /
|  |  | 大型科普宣教活动 |  |  | 2场 | 100% | 3 |  | 3 |  | /
|  | 质量指标 | 检测设备购置准确率 |  |  | 100% | 100% | 8 |  | 8 |  | /
|  |  | 宣教活动有效率 |  |  | 合格 | 100% | 7 |  | 7 |  | /
|  | 时效指标 | 2018年11月完成实施 |  |  | 100% | 75% | 10 |  | 8 |  | 加紧工作衔接密度
|  | 成本指标 | 检测费及设备费（万） |  |  | 60 | 48 | 10 |  | 8 |  | 加快平台相关数据与自治区对接进度
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低运行成本 |  |  | 2% | 2% | 8 |  | 8 |  | /
|  | 社会效益指标 | 大型科普宣教活动 |  |  | 2场 | 90% | 8 |  | 8 |  | /
|  | 生态效益指标 | 提供生态基础数据 |  |  | 满足数据采集 | 90% | 8 |  | 8 |  | /
|  | 可持续影响指标 | 生态恢复 |  |  | 90% | 70% | 6 |  | 4 |  | /
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 85%用户满意 |  |  | 85% | 90% | 10 |  | 10 |  | /
总分 | [7 empty] | 100 |  | 88.5 |  | /