## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农村危房改造项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 165.07 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 165.07 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2022年计划安排预算资金165.07万元，用于支付300户农村危房改造补助款。 | [5 empty] | 疫情影响，上级补助资金未拨付，中央政策变动，一般户不再发放建房补助，上级将下发资金收回。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农村危房改造户数 |  |  | >=300户 | 255户 | 10 |  | 8.5 |  | 因受疫情影响以及中央政策变动，一般户不再发放建房补助，上级将下发资金抽回，影响农户建房积极性和已开工工程施工进度，全面完成年度目标任务的85%，共255户。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抗震防灾工程建房满足基本居住功能比例 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 当年按期开工率 |  |  | =100% | 85% | 10 |  | 8.5 |  | 因受疫情影响以及中央政策变动，一般户不再发放建房补助，上级将下发资金抽回，影响农户建房积极性和已开工工程施工进度，全面完成年度目标任务的85%，共255户。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 因受疫情影响以及中央政策变动，一般户不再发放建房补助，上级将下发资金抽回，影响农户建房积极性和已开工工程施工进度，全面完成年度目标任务的85%，共255户。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 农村危房改造补助标准 |  |  | <=1.85万元/户 | 1.85万元/户 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 抗震防灾工程建房户入住率 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 因受疫情影响以及中央政策变动，一般户不再发放建房补助，上级将下发资金抽回，影响农户建房积极性和已开工工程施工进度，全面完成年度目标任务的85%，共255户。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改造后房屋保持安全期限 |  |  | 长期 | 长期 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 抗震防灾工程建房户满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 9.5 |  | 因受疫情影响以及中央政策变动，一般户不再发放建房补助，上级将下发资金抽回，影响农户建房积极性和已开工工程施工进度，全面完成年度目标任务的85%，共255户。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 76.00分