## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 昌吉州冬季清洁取暖项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198.00 | 198.00 |  | 198.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198 | 198 |  | 198 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成清洁能源改造5335户。保障广大群众温暖过冬，完成“保障供热”和“保卫蓝天”双重民生大任。 | [5 empty] | 本项目于2022年1月开始实施，因2022年工程任务量较大，工程未全部完工，截止2022年12月已完成4171户，剩余1164户于2023年继续建设。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造户数 |  |  | <=5335户 | 4171户 | 10 |  | 7.8 |  | 2022年因工程任务量较大，工程未全部完工，2023年继续建设
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开工及时率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 资金支付率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 基本建成目标完成率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金 |  |  | <=198万元 | 198万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目成本控制率 |  |  | <=100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加招商引资竞争力 |  |  | 有效增加 | 有效增加 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 有效增加劳动就业机会 |  |  | 有效增加 | 有效增加 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  | >=80% | 80% | 0 |  | 0
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.60分