## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 昌吉州呼图壁县2022年老旧小区改造基础设施建设项目
主管部门 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县住房和城乡建设局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 25.00 | 25.00 |  | 25.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 25 | 25 |  | 25 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的建设，持续推进老旧小区环境综合整治提升工程，极大 地提升了老住宅小区居民的居住条件和生活环境，从而满足居民居住和 生活需求，进一步改造老旧小区居民的生活质量，优化城区人居环境。 改造排水管网8850米、供热管网8850米、道路88500平方米，绿化88500平方米，新建停车位、亮化等配套设施。 | [5 empty] | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造面积 |  |  | <=18.69万平方米 | 0万平方米 | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造户数 |  |  | <=2432户 | 0户 | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造楼栋数量 |  |  | <=59栋 | 0栋 | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老旧小区改造小区数量 |  |  | <=10个 | 0个 | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目施工验收合格率 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目按计划开工率 |  |  | >=80% | 0% | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 预算执行支付资金 |  |  | <=25万 | 0万 | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善老旧小区居民居住条件 |  |  | 有效改善 | 未完成 | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 老旧小区居民满意度 |  |  | >=95% | 0% | 10 |  | 0 |  | 本项目因疫情影响2022年未能施工，施工单位于2023年3月30日进场。
总分 | [7 empty] | 100 |  | 10.00分