## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 2022年高校毕业生“三支一扶”计划中央财政补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县人力资源和社会保障局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 17.00 | 17.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17 | 17 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 贯彻新时代党的治疆方略，以培养党和国家事业发展需要的基层人才为根本，服务基层、改善基层人才队伍结构，引导和鼓励高校毕业生到基层干事创业，培养一支扎根基层、奉献基层的青年人才队伍，为全面实现乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持。 | [5 empty] | 2022年我县三支一扶人员为全面实现乡村振兴、加快农业农村现代化提供人才和智力支持，改善基层人才队伍结构。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补助的人数 |  |  | >=15人 | 0人 | 10 |  | 0 |  | 项目资金主要用于三支一扶人员的生活补助、一次性安家费和能力提升专项计划培训项目等支出，但我县在支付三支一扶上述资金时，从其他三支一扶项目资金中支出，未使用此项资金。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 2021年招聘人员年度考核合格率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训完成率 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 2022年招募人员到岗时间 |  |  | 2022年9月1日 | 2022年12月12日 | 10 |  | 9 |  | 受新冠肺炎疫情影响，三支一扶人员推迟到岗
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 人均月工资标准 |  |  | <=2500元 | 0元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 |  |  | <=17万元 | 0万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 基层就业率 |  |  | >=60% | 78% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目可持续时间 |  |  | >=1年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=95% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 89.00分