## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于拨付2020年度残疾人就业保障金州本级补助(第三批）的通知
主管部门 |  | 呼图壁县残联本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残联本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 11.30 | 11.30 |  | 4.91 |  | 10 |  | 43.45% |  | 4.35分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 11.3 | 11.3 |  | 4.9074 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 肢体残疾人康复20人6万元，0-6岁残疾儿童康复救助5人1.8万元，7-16岁残疾儿童康复救助4人3.5万元，残疾人和残疾人家庭非常满意，产生了好的社会影响。 | [5 empty] | 肢体残疾人康复中支付2022年下半年康复医师工资1万元，1个月康复协调师2人工资9074元，中医院肢体残疾人康复3万元。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 肢体残疾人康复人数 |  |  | >=20人 | 20人 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助人数 |  |  | >=5人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 项目资金文件下拨较晚，因疫情原因，残疾人没办法出去康复，康复工作滞后，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 7-16岁残疾儿童康复救助人数 |  |  | >=4人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 项目资金文件下拨较晚，因疫情原因，残疾人没办法出去康复，康复工作滞后，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 肢体残疾人康复服务率 |  |  | >=90% | 90% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | =100% | 100% | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 肢体残疾人康复成本 |  |  | =6万元 | 4.91万元 | 6 |  | 4.92 |  | 项目资金文件下拨较晚，因疫情原因，残疾人没办法出去康复，康复工作滞后，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 0-6岁残疾儿童康复救助成本 |  |  | =1.80万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 项目资金文件下拨较晚，因疫情原因，残疾人没办法出去康复，康复工作滞后，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 7-16岁残疾儿童康复救助成本 |  |  | =3.50万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 项目资金文件下拨较晚，因疫情原因，残疾人没办法出去康复，康复工作滞后，项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾儿童康复水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 肢体残疾人康复影响年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 85.27分