## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于拨付2021年州本级残疾人就业保障金（第一批）的通知
主管部门 |  | 呼图壁县残联本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残联本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 157.15 | 157.15 |  | 5.15 |  | 10 |  | 3.28% |  | 0.33分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 157.15 | 157.15 |  | 5.15 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 技能培训14人2.8万元，残疾人家庭慰问经费47户2.35万元，残疾人社区康复示范站点补助经费1个6万元，康复辅助器具10万元，成人肢体康复补助经费20人6万元，辅具租赁站3个9万元，残疾人家庭无障碍改造工作经费2万元，残疾人动态数据更新工作经费5万元，第三代残疾人证办理工作经费3万元，托养机构项目经费111万元，全部经费为残疾人服务，残疾人和残疾人家属非常满意。 | [5 empty] | 技能培训14人2.8万元，残疾人家庭慰问经费47户2.35万元，残疾人社区康复示范站点补助经费1个6万元，康复辅助器具10万元，成人肢体康复补助经费20人6万元，辅具租赁站3个9万元，残疾人家庭无障碍改造工作经费2万元，残疾人动态数据更新工作经费5万元，第三代残疾人证办理工作经费3万元，托养机构项目经费111万元，全部经费为残疾人服务，残疾人和残疾人家属非常满意。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 技能培训人数 |  |  | >=14人 | 14人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭慰问户数 |  |  | >=47户 | 47户 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人社区康复示范站点数 |  |  | >=1个 | 0个 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 成人肢体康复补助人数 |  |  | >=20人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅具租赁站个数 |  |  | >=3个 | 0个 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人接受康复服务率 |  |  | >=90% | 0% | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | =100% | 0% | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 技能培训成本 |  |  | =2.80万元 | 2.8万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾人家庭慰问成本 |  |  | =2.35万元 | 2.35万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾人社区康复示范站点成本 |  |  | =6万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 成人肢体康复补助成本 |  |  | =6万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 辅具租赁站成本 |  |  | =9万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因，项目资金年底才到单位手中，其中有些项目必须在开春后，才可以使用。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人康复水平 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人辅助器具可使用年限 |  |  | >=2年 | 2年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 72.33分