## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 关于拨付2021年州本级残疾人就业保障金（第二批）的通知
主管部门 |  | 呼图壁县残联本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县残联本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 24.65 | 24.65 |  | 16.95 |  | 10 |  | 68.76% |  | 6.88分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 24.65 | 24.65 |  | 16.95 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据文件，残疾人家庭子女学生就学4人1.2万元，一次性创业补贴3人1.05万元，经营性补贴70人14.7万元，残疾儿童少年康复救助13人7.7万元。为残疾人提供帮助，残疾人和残疾人家庭非常满意。 | [5 empty] | 根据文件，残疾人家庭子女学生就学4人1.2万元，一次性创业补贴3人1.05万元，经营性补贴70人14.7万元，残疾儿童少年康复救助13人7.7万元。为残疾人提供帮助，残疾人和残疾人家庭非常满意。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人家庭子女学生就学人数 |  |  | >=4人 | 4人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 一次性创业补贴人数 |  |  | >=3人 | 3人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经营性补贴人数 |  |  | >=70人 | 70人 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾儿童少年康复救助人数 |  |  | >=13人 | 0人 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因和2022年6月负责康复工作的人员辞职，0-16岁残疾儿童少年康复救助经费未支付。因为残疾人年龄较小，出去必须家长陪同，疫情也没办法出去做康复阶段性训练，此项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 残疾人家庭子女学生就学率 |  |  | >=90% | 100% | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | 2022年12月31日之前 | 2022年12月31日之前 | 2 |  | 1.6 |  | 因疫情原因和2022年6月负责康复工作的人员辞职，0-16岁残疾儿童少年康复救助经费未支付。因为残疾人年龄较小，出去必须家长陪同，疫情也没办法出去做康复阶段性训练，此项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 补助资金发放及时率 |  |  | >=100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 因疫情原因和2022年6月负责康复工作的人员辞职，0-16岁残疾儿童少年康复救助经费未支付。因为残疾人年龄较小，出去必须家长陪同，疫情也没办法出去做康复阶段性训练，此项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾人家庭子女学生就学成本 |  |  | =1.20万元 | 1.2万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 一次性创业补贴成本 |  |  | =1.05万元 | 1.05万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 经营性补贴成本 |  |  | =14.70万元 | 14.7万元 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 残疾儿童少年康复救助成本 |  |  | =7.70万元 | 0万元 | 2 |  | 0 |  | 因疫情原因和2022年6月负责康复工作的人员辞职，0-16岁残疾儿童少年康复救助经费未支付。因为残疾人年龄较小，出去必须家长陪同，疫情也没办法出去做康复阶段性训练，此项目资金未支付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 关心、关爱残疾人创业 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 残疾人家庭子女学生就学 |  |  | >=1年 | 1年 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 92.48分