## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 农田建设补助资金
主管部门 |  | 呼图壁县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县农业农村局
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 905.00 | 905.00 |  | 905.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 905 | 905 |  | 905 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成项目施工招投标工作 | [5 empty] | 完成全部建设任务的85%
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 高效节水灌溉工程面积（亩） |  |  | >=10000亩 | 10000亩 | 20 |  | 20
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率（%） |  |  | >=95% | 0% | 5 |  | 0 |  | 项目截至2022年底未完成，原计划2023年12月验收
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时限 |  |  | <=2年 | 1年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 亩均投资 |  |  | >=1200元 | 1200元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 粮食综合生产能力 |  |  | 明显提升 | 明显提升 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 田间道路通达率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地质量 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业种植结构 |  |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | =90% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.00分