## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 呼图壁县2018年农业水价综合改革农田水利基础设施改造和量水设施配套工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0.00 | 906.84 |  | 491.00 |  | 10 |  | 54.14% |  | 5.41分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 906.84 |  | 491 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 目标1：完成项目20.81公里渠道建设内容 目标2：提升呼图壁县农业水价改革体系及配套量测水设施基础水平。 | [5 empty] | 在呼图壁县五工台镇、雀尔沟镇，共计更新改造斗渠6条，总长20.81km，建筑物38座，新增量水设施6座。有力促进区域合理配置水资源，提高农业用水效率，促进农业节水和农业可持续发展。 在呼图壁县五工台镇、雀尔沟镇，共计更新改造斗渠6条，总长20.81km，建筑物38座，新增量水设施6座。有力促进区域合理配置水资源，提高农业用水效率，促进农业节水和农业可持续发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改建斗渠20.81公里 |  |  | >=20.81公里 | 20.81公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 14 |  | 14
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 是否截至2019年5月底完成施工 |  |  | 是 | 是 | 18 |  | 18
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设成本控制 |  |  | <=906.84万元 | 906.84万元 | 18 |  | 18
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 输水效率提升率 |  |  | >=5% | 5% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌溉面积 |  |  | >=33万亩 | 33万亩 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 为严格水资源管理提供依据 |  |  | 有效提供基础数据 | 有效提供基础数据 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高渠系水利用系数 |  |  | >=5% | 5% | 3 |  | 3
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度（%） |  |  | >=85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.41分