## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 呼图壁县军塘湖河红山水库至甘河子大桥段中小河流治理工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2578.92 | 2578.92 |  | 1011.00 |  | 10 |  | 39.20% |  | 3.92分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2578.92 | 2578.92 |  | 1011 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对军塘湖河红山水库至干河子大桥段（桩号 40+000～47+400 ）7.4公里河道进行综合治理，对河道进行拓宽、疏浚，修建堤防8.67km。 | [5 empty] | 对军塘湖河40+000--47+400段河道进行综合治理，修筑修建堤防7.4km，河道拓宽、疏浚，满足20年一遇的行洪要求，保护人口3.1万人，保护耕地3.3万亩
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 治理流域面积200-3000平方公里中小河流长度 |  |  | >=8.67公里 | 8.67公里 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 截至2022年6月底，完工项目初步验收率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程是否有质量问题 |  |  | 否 | 否 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2021年底，投资完成比例 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目完成成本控制 |  |  | >=385万元 | 385万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护耕地面积 |  |  | 3.3万亩 | 3.3万亩 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 中小河流治理保护人口数量 |  |  | 3.1万人 | 3.1万人 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 防止水土流失 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 已建工程是否良性运行 |  |  | 是 | 是 | 7.5 |  | 7.5
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） |  |  | >=90% | 92% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 93.92分