## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 呼图壁县机电井地表水替代工程（园户村镇、五工台镇、二十里店镇、大丰镇）
主管部门 |  | 呼图壁县水利局本级 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2070.00 | 2070.00 |  | 30.00 |  | 10 |  | 1.45% |  | 0.15分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2070 | 2070 |  | 30 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 保证园户村镇、五工台镇、二十里店镇、大丰镇现有耕地的灌溉，提高灌区的引水保证率，克服灌区缺水问题。 | [5 empty] | 保证了园户村镇、五工台镇、二十里店镇、大丰镇现有耕地的灌溉，提高了灌区的引水保证率，克服灌区缺水问题。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 修建渠道 |  |  | >=15km | 15km | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率（%） |  |  | =100% | 100% | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 项目建设完工成本 |  |  | <=2070万元 | 2070万元 | 10 |  | 10
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 粮食增产效益 |  |  | 逐步提升 | 逐步提升 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善灌区水利基础设施条件 |  |  | 逐步改善 | 逐步改善 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 改善农田有效灌溉面积（亩） |  |  | >=12600亩 | 12600亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高灌溉保证率、用水效率及渠道防渗率 |  |  | 有效提高 | 有效提高 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度（%） |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.15分