## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 呼图壁县军塘湖灌区高效节水示范工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.13 | 44.13 |  | 44.13 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.13 | 44.13 |  | 44.13 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设大丰镇联丰村一组1911亩耕首部自动化滴灌系统 | [5 empty] | 建设大丰镇联丰村一组1911亩耕地首部自动化滴灌系统。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 滴灌首部自动化建设 |  |  | =1套 | 1套 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 田间自动化设备 |  |  | >=1100套 | 1100套 | 9 |  | 9
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2012年5月前完成施工 |  |  | =100% | 100% | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 单价是否控制在预算价格以内 |  |  | 是 | 是 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现高效节水灌溉面积 |  |  | >=1911亩 | 1911亩 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 增加作物产量 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高耕地质量 |  |  | 有所提高 | 有所提高 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 节水灌溉，减少水土流失 |  |  | 有所改善 | 有所改善 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 农业机构优化 |  |  | 进一步优化 | 进一步优化 | 6 |  | 6
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=85% | 90% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 100.00分