## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 红山水库安全度汛应急抢险工程
主管部门 |  | 呼图壁县水利管理总站 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 呼图壁县水利管理总站
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 56.00 | 18.64 |  | 18.64 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 56 | 18.64 |  | 18.64 |  | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  |  |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对红山水库库盘进行封禁（围栏、大门安装）。2新建红山水库管理站房以及配套基础设施建设（7间折叠板房）。3.红山水库大坝坝体维修养护（坝体除草、闸室维修）。 | [5 empty] | 对红山水库库盘进行封禁（围栏、大门安装）。新建红山水库管理站房以及配套基础设施（7间叠板房）。红山水库大坝坝体维修养护（坝体除草、闸室维修）。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建红山水库管理站房以及配套基础设施建设 |  |  | >=7间 | 7间 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 对红山水库库盘进行封禁 |  |  | >=4900米 | 4900米 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 已建工程质量合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截至2021年7月底完成施工率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 截止2021年7月底完成施工率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 投资总金额不超过60万元。 |  |  | >=60万元 | 56万元 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 保护水库设施，减少经济损失 |  |  | >=100万元 | 100万元 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患，保障人员生命财产安全 |  |  | >=6人 | 6人 | 8 |  | 8
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标 | 消除安全隐患，保证下游村庄、耕地安全 |  |  | 是 | 是 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步完成水库实时监控、维修养护工作 |  |  | 是 | 是 | 7 |  | 7
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 |  |  | >=85% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 98.67分